**TROGODIŠNJI PLAN RADA MINISTARSTVA OBRAZOVANJA NAUKE KULTURE I SPORTA UNSKO-SANSKOG KANTONA**

**ZA PERIOD 2022-2024**

## Uvod (opće napomene o trogodišnjem planu rada)

Priprema i donošenje trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa, na obrascima propisanim novom metodologijom, propisana je članom 18. stav (2) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj: 32/17) i članom 11. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj: 74/19).

Trogodišnji plan rada Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona izrađena je u skladu sa mjerama iz Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona 2021-2027 i Akcionog plana za period 2021-2024 godina, Dokumentom okvirnog Budzeta za 2022/24. godine, kao i dopunjen nadležnostima i redovnim aktivnostima ovog ministarstva koje proizlaze iz Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 9/13).

1. Vizija

Vizija Ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta Unsko-sanskog kantona osigurati svim učenicima jednak pristup obrazovanju, unaprijediti kvalitet obrazovanja, osigurati održivost sistema obrazovanja, učenici su spremni za tržište rada, osiguranje uvijeta za prekvalifikaciju radi lakšeg zapošljavanja, studenti stječu potrebna znanja, vještine,odgovornost,poduzetnost i inovativnost. Osigurati odgojno-obrazovnim radnicima odgovrajući status,profesionalnu, motivirajuće okruženje,samostalnost i odgovornost u radu, a roditeljima veću uključenost u odgojno-obrazovni proces. Izgraditi naučni sistem koji pokreće privredni i društveni rast i razvoj Kantona. Društvo u kojem su sloboda kulturnog, umjetničkog stvaralaštva i zaštita kulturnog naslijeđa na području USK-a. Sport kao način života svih građana na USK-a. Unaprijediti svijest mladih vozača o značaju stjecanja adekvatnog znanja u saobraćajnoj edukaciji.

1. Misija

Misija Ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta Unsko-sanskog kantona podupirati ukupan razvoj Kantona osiguranjem uvijeta;

* za formiranje kompetetnih,odgovornih,poduzetnih pojedinaca uz kvalitetan i jednako dostupansistem cjeloživotnog učenja,
* za otvaranje novih radnih mjesta razvojem nauke temeljen na izvrsnosti,
* za stvaranje i razvoj drugih segmenta društva kroz korištenje resursa kulturnog naslijeđa kao doprinos turističkoj ponudi,
* za transparenta sistem sporta koji potiče sve građane na sudjelovanje u sportu i tjelesnim aktivnostima.

## Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

U prethodnom izvještajnom period izvršene su sljedeće aktivnosti:

* završeni radovi na izgradnji školskog objekta Cazin 1 škole za potrebe škole i Vrtića Cazin Hasnija Omanović“
* završen objekt na OŠ Ostrožac“ područna škola Majetići,
* završen objekt škole Gimnazija Bos.Krupa
* završen objekt škole 1.mart Vrnograč
* završen objekt područne škole Podzvizd
* ugradnja stolarije u područnoj školi Pokoj centralna Prekounje
* Ugradnja stolarije MSŠ Bihać
* putem apliciranja projekata i dijelom ulaganja sredstva Ministarstva stvoreni uvijeti za ugradnju stolarije na zgradi Ministarstav
* ugradnja stolarije na prostorijam Pravnog fakuteta
* putem projekta energetske efikasnosti stvoreni uvjeti za nove peći na pelet, namjenjene za grijanje zgrade što će iskazati znatne uštede u potrošnji energenata,
* usvojen Zakona o obrazovanju odraslih Unsko-sanskog kantona.
* usvojen Zakon o naučno istraživačkoj djelatnosti
* završen Pravilnik o organizovanju i izvođenju praktične nastave u školama srednjeg stručnog obrazovanja i kod poslovnih subjekata
* završen Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse učenika srednjih škola kod poslovnih subjekta
* završen Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja mature u gimnaziji

- završen Pravilnik za prijem u radni odnos u osnovnim i srednjim školama Unsko- sanskog

kantona

- Zaključen ugovor sa donatorom u vezi uspostave sistema digitalizacije

## Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana radai provedenog procesa konsultacija

Provedbu trogodišnjeg plana sa utvrđenim finansijskim sredstvima iz Dokumenta okvirnog budžeta 2022-2024 ovo Ministarstvo planira provesti kroz 15 (petnaest) programa/mjera.

Kako bi Ministarstvo obrazovanja nauke,kulture i sporta realiziralo svoju misiju, da se kroz efikasan rad Ministarstva u cjelosti unaprijedi kvaliteta obrazovanja, promovira i osigura najbolji interes djeteta, zatim osigura adekvatna zaštita prava radnika zaposlenih obrazovanju, uspostavi sistem naučno istraživačkog rada, zaštita kulturne baštine, kreiranje uvijeta za napredak i ostanak mladih u tom smislu je neophodno planirati izvršenje sljedeće;

**Program 1**. **Modernizacija programa obrazovnih institucija u skladu sa modernim EU praksama**, i to kroz razvijene kurikulume i povećan broj djece obuhvaćene internom i eksternom revizijom.

**Program 2. Racionalizacija mreže škola kroz optimizaciju, rekonstrukciju i proširenje kapaciteta postojećih obrazovnih objekata i modernizacija školskih prostorija** i u vezi sa osnaživanjem partnerstva sa roditeljima, ustanovama i lokalnim zajednicama.

**Program 3. Proširenje kapaciteta postojećih objekata za odgoj, obrazovanje te razvoj sporta i kulture** kroz povećanje postotka upisane djece u programe pripreme za polazak u školu. Povećanje broja korisnika usluga vrtića.

**Program 4**. **Jačanje ravnopravnosti u pružanju obrazovnih usluga s obzirom na posebne potrebe djece, talentiranost i pripadnost marginalnim grupama** kroz rad sa djecom s poteškoćama kao i talentiranom djecom.

**Program 5. Razvoj sistema predškolskog obrazovanja,** mjereći ga kroz broj novih odgojnih grupa u oblasti predškolskog obrazovanja i povećanje obuhvata djece.

**Program 6. Razvoj osnovnoškolskog obrazovanja**kroz funkcionisanje ustanova osnovnog obrazovanja, povećanje broja odjeljenja u OŠ po normativima, sufinansiranje kao i nabavka udžbenika.

**Program 7. Srednjoškolsko obrazovanje** i razvoj kroz funkcionisanje ustanova srednjeg obrazovanja te osnivanje broja odjeljenja sukladno pedagoškim standardima

**Program 8. Financiranje visokoškolskog obrazovanja** kroz povećanje broja studijskih programa, akreditacija studijskih programa, osiguranje prijevoza te stipendiranje studenata, sufinansiranje studenskog smještaja i osiguranje drugih uvjeta studentskog standarda.

**Program 9. Kultura** i funkcionisanje institucija kulture kroz financijsku podršku i finansiranje organizacija od kulturnog značaja.

**Program 10**. **Mladi** te finansiranje organizacija koja se bave pitanjima mladihkao i povećanje broja organizacija koje se bave pitanjima mladih.

**Program 11. Razvoj funkcije Pedagoškog Zavoda USK** u ostvarenje temeljene zadaće povećanje broja stručnih nadzora i povećanje broja edukacija.

**Program 12**. **Razvoj grantovske politike** kako bi se postiglo povećanje broja magistranata i doktoranata kroz financiranje i grantove pojedincima za magisterij i doktorske disertacije, povećanje broja objavljenih knjiga kroz transfer za fond za izdavaštvo te općenito povećanje i obogaćivanje broja programa za financiranje kroz grantove.

**Program 13. Funkcionisanje medija**, putem povećanja broja korisnika usluga ipo dizanje čitanosti te gledanosti. Uspostava sistema odgovornosti za tačnost informacija iznijetih u javnosti.

**Program 14. Administrativni poslovi ministarstva** ogledat će se kroz broj novih podzakonskih i zakonskih akatakao i kontinuirani rad mjeren brojem upravnih/pravnih akata

**Program 15**. **Poslovi iz sektora saobraćaja**, ogledat će se kroz povećan broj izvršenih nadzora kao i održanih edukacija/ispita.

## Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period

Stanje IT opreme u Ministarstvu nije na zadovoljavajućem nivou zbog čega je neophodno u narednom periodu izdvojiti više sredstva za nabavku opreme kako u Ministarstvu tako i u ustanovama iz nadležnosti Ministarstva.

## Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada

Kao jedan od glavnih problema u realizaciji ovog plana jeste i trenutna situacija sa pandemijom koronavirusa COVID-19, migrantska kriza te utjecaj vanrednih okolnosti (pandemije, prirodnih nepogoda i migracija) na djecu i mlade kao i čitave obitelji, (odlazak u dijasporu ili u veće centre). Nedostatak ljudskih resursa u Ministarstvu.

U Ministarstvu je sistematizirano 67 zaposlenika, a popunjeno je tek 32 izvršioca, što ukazuje na činjenicu da je vrlo teško servisirati tekuće obaveze kao i unaprijediti rad u svim oblastima iz nadležnosti Ministarstva. Također, može se smanjiti priliv sredstava u Budžet USK-a, a samim tim i otežati realizaciju pojedinih projekata i aktivnosti.

MINISTAR

Almin Hopovac, prof.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |
| Trogodišnji plan rada Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK 2022-2024 | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |
| **Glavni program** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Šifra glavnog programa** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM** | | | |  |  |  |  |
| **Naziv glavnog programa** |  |  |  |  |
|  | Izvori | **2022** | **2023** | **2024** |  |  |  |  |
| Stvaranje uvjeta za razvoj nauke, obrazovanje, inkluziju i unapređenje kulture, sporta i ostanak mladih | n/a | **Budžetska sredstva** | 109.752.107,00 | 111.069.949,00 | 112.214.908,00 |  |  |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 190.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  |  |  |
| **Ukupno** | 109.752.107,00 | 111.069.949,00 | 112.214.908,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa** | | | | | | |  |  |  |
| **Naziv programa (mjere)** | **Šifra programa** | **Indikatori** | **Polazna vrijednost (2019)** | **Ciljna vrijednost po godinama** | | |  |  |  |
| **2022** | **2023** | **2024** |  |  |  |
| 1. Modernizacija programa obrazovnih institucija u skladu sa modernim EU praksama | n/a | Udio (%) razvijenih kurikuluma po nivoima obrazovanja i predmetnim područjima | 0 %, |  |  |  |  |  |  |
| ( 2019 godina) | 30% | 50% | 70% |  |  |  |
| Učenici obuhvaćeni internim i eksternim vrednovanjima postignuća | 0 %, |  |  |  |  |  |  |
| (2019 godina) | 20% | 30% | 40% |  |  |  |
| Udio (%) nastavnog osoblja koji su prošli edukacije radi implementacije savremenih kurikuluma u praksi | 0 %, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| (2019 godina) | 30% | 60% | 80% |  |  |  |
| 2 .Racionalizacija mreže škola kroz optimizaciju, rekonstrukciju i proširenje kapaciteta postojećih obrazovnih objekata i modernizacija školskih prostorija | n/a | Udio (%) aktivnosti za osnaživanje partnerstva sa roditeljima, ustanovama i lokalnim zajednicama. |  | 20% | 30% | 40% |  |  |  |
| 20 %, |  |  |  |
| (2019 godina) |  |  |  |
| 3. Proširenje kapaciteta postojećih objekata za odgoj, obrazovanje te razvoj sporta i kulture | n/a | Broj opremljenih osnovnih škola za potrebe predškolskog odgoja i obrazovanja. | 25 | 10 | 15 | 20 |  |  |  |
| (2019 godina) |  |  |  |
| Postotak upisane djece u programe pripreme za polazak u školu. | 90 | 92 | 94 | 96 |  |  |  |
| (2019 godina) |  |  |  |
| Ukupna površina korisnog prostora kulture u funkciji u USK, m2. | 6707 (2019) | 7200 | 7700 | 8400 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Broj korisnika usluga prostora kulture u funkciji u USK. | 22900 (2019 godina) | 24000 | 25000 | 26000 |  |  |  |
| Iznos dotacija sportskim savezima iz budžeta USK | 519,083.24 (2019 godine) 20% korisnika | 580.000  23% korisnika | 640000 35% korisnika | 700000 45% korisnika |  |  |  |
| 4. Jačanje ravnopravnosti u pružanju obrazovnih usluga s obzirom na posebne potrebe djece, talentiranost i pripadnost marginalnim grupama | n/a | Udio prepoznate (%) djece sa poteškoćama u razvoju. | 50% | 60% | 70% | 80% |  |  |  |
|  |  |  |
| Udio (%)prepoznate talentirane djece. | 50% | 60% | 65% | 70% |  |  |  |
| 5. Razvoj sistema predškolskog obrazovanja | n/a | Broj novih odgojnih grupa u oblasti predškolskog obrazovanja | (Polazna 2020) 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Postotak (povećanja obuhvata) djece u vrtićim u odnosu na ukupan broj djece 1-6 godina(%) | (Polazna 2020) | 5% | 10% | 15% |  |  |  |
| 6. Razvoj osnovnoškolskog obrazovanja | n/a | Funkcionisanje ustanova osnovnog obrazovanja - broj odjeljenja u OŠ | (Polazna 2020) | 938 | 935 | 930 |  |  |  |
| Sufinansiranje OŠ KŠC -broj djece | (Polazna 2020) 218 učenika | 210 učenika | 200 učenika | 190 učenika |  |  |  |
| Nabavka udžbenika- broj djece | 9335 učenika | 9450 učenika | 9990 učenika | 10000 učenika |  |  |  |
| 7. Srednjoškolsko obrazovanje | n/a | Funkcionisanje ustanova srednjeg obrazovanja -broj odjeljenja sukladno pedagoškim standardima | (Polazna 2020) 338 | 335 | 330 | 325 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 8. Financiranje visokoškolskog obrazovanja | n/a | Funkcionisanje ustanova visokog obrazovanja- broj studijskih programa | (Polazna 2020) 45 studijskih programa | 48 studijskih programa | 51 studijskih programa | 54 studijskih programa |  |  |  |
| Prevoz studenata do Kampusa Grmeč-broj korisnika | 100 | 110 | 120 | 130 |  |  |  |
| Stipendisanje studenata-broj stipendija | 0 | 150 korisnika | 170 korisnika | 200 korisnika |  |  |  |
| 9. Funkcioniranje institucija kulture | n/a | Funkcionisanje institucija kulture-financijska podrška | 37 | 38 | 41 | 45 |  |  |  |
|  |  |  |
| Finansiranje organizacija od kulturnog značaja-broj organizacija | 38 | 40 | 42 | 44 |  |  |  |
| 10. Mladi | n/a | Finansiranje organizacija koja se bave pitanjima mladih-financijski iznos | 150.000, 00 | 150.000, 00 | 150.000, 00 | 150.000, 00 |  |  |  |
| Broj organizacija koje se bave pitanjima mladih | 25 | 30 | 35 | 40 |  |  |  |
| 11. Razvoj funkcije Pedagoškog Zavoda USK | n/a | Funkcionisanje Pedagoškog zavoda USK | 376.434.00 | 376.784.000 | 376.434,00 | 376.434,00 |  |  |  |
| Broj nadzora i | 32 | 40 | 50 | 60 |  |  |  |
| broj edukacija | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  |  |
| 12. Razvoj grantovske politike | n/a | Uvećanje broja magistranata i doktoranata kroz fianncjiranje Grantapojedincima magisterij i doktorske disertacije | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| Broj objavljenih knjiga-Transfer za fond za izdavaštvo | 2 | 3 | 5 | 7 |  |  |  |
| Broj programa za financiranje kroz grantove | 12 | 14 | 16 | 18 |  |  |  |
| 13. Funkcionisanje medija |  | Povećanje broja korisnika usluga-čitanosti | 14400 | 16.000 | 17.000,00 | 18.000,00 |  |  |  |
|  |  |  |
| Povećanje broja korisnika usluga gladenost | 10% | 15% | 20% | 25% |  |  |  |
|  |  |  |
| 14. Administrativni poslovi |  | Broj novih podzakonskih akata | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| Broj novih zakonskih akata | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| Broj upravnih/pravnih akata | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |  |  |  |
| 15. Poslovi iz sektora saobraćaja |  | Broj izvršenih nadzora | 30 | 35 | 40 | 45 |  |  |  |
| Broj održanih edukacija/ispita | 6000 | 6200 | 6300 | 6400 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.** | | | | | | | | | |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 1. Modernizacija programa obrazovnih institucija u skladu sa modernim EU praksama | | | | | | | | | |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Akcioni plan, Mjera 1.1.2. | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac (najmanji organizacioni dio)** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih (sredstava u mil. KM)** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.1. Kurikularna reforma u predškolskom obrazovanju | 2022-2024 | izrađen i donesen novi nastavni plan i program za predškolsko obrazovanje | Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje | ne |  | **Budžetska sredstva** | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** |  |  |  |
| **donacije** |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.2. Kurikularna reforma u osnovnom obrazovanju | 2022-2024 | Izrađen i donesen novi kurikulumi za osnovno obrazovanje | Odsjek za osnovno obrazovanje i inkluziju | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.3. Kurikularna reforma u srednjem obrazovanju | 2022-2024 | 5 razvijenih kurikuluma u srednjem stručnom obrazovanju | Odsjek za srednje obrazovanje | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1.4. Digitalizacija u osnovnom i srednjem obrazovanju | 2022-2024 | Izvršena digitalizacija u 47 osnovnih i 21 srednje škole | Sektor za predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno obrazovanje i inkluziju - Sektor za srednješkolsko obrazovanje, obrazovanje odraslih i mlade | - | Ne | **Budžetska sredstva** | **600.000** | 600.000 | 500.000 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 600.000 | 600.000 | 500.000 |
| 1.5. Digitalizacija u obrazovanju odraslih | 2022-2024 | Uvedena digitalizacija u obrazovanju odraslih u 40 institucija obrazovanja odraslih | Odsjek za obr. odraslih | - | Ne | **Budžetska sredstva** |  |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **Ukupno** | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.6.. Edukacija postojećeg nastavnog kadra radi implementacije savremenih kurikuluma u praksi | 2022-2024 | 30% nastavnog osoblja educirano za implementaciju savremenih kurikuluma u praksi | Sektor za predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno obrazovanje i inkluziju Sektor za srednješkolsko obrazovanje, obrazovanje odraslih i mlade | - | Ne | **Budžetska sredstva** | **30.000** | 30.000 | 30.000 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| 1.7. Opremanje srednjih stručnih škola | 2022-2024 | Opremljene dvije srednje stručne škola sa opremom za kvalitetno provođenje stručnih usmjeravanja |  | - | Ne | **Budžetska sredstva** |  |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **160.000** | 10.000 | 10.000 |
| **Ukupno** | **160.000** | **10.000** | **10.000** |
| 1.8. Primjena Zakona o studentskom standardu | 2022-2024 | Broj korisnika usluga prehrane ili prijevoza |  | - | Ne | **Budžetska sredstva** | **45.000** | 45.000 | 45.000 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** |
| 1.9. Grant za naučnoistraživački rad | 2022-2024 | Broj korisnika granta | Odsjek za nauku i visoko obrazovanje | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** |  |  |  |
| **Donacije** |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 1.10.. Smještaj studenata u studentske domove | 2022-2024 | Broj korisnika | Odsjek za nauku i visoko obrazovanje | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** |  |  |  |
| **Donacije** |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **200.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 1.** |  |  |  |  |  | **Budžetska sredstva** | 645.000,00 | 545000 | 545.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Kreditna sredstva** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Sredstva EU** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostale donacije** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostala sredstva** | 190.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Ukupno** | 1.025.000,00 | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 |
| **2 .Racionalizacija mreže škola kroz optimizaciju, rekonstrukciju i proširenje kapaciteta postojećih obrazovnih o** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Unsko -sanskog Kantona . mjera broj 2.1.1.** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac (najmanji organizacioni dio)** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih (sredstava u mil. KM)** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | **2022** | **2023** | **2024** |
| 2.1. Rekonstrukcija školskih objekata | 2022-2024 | Broj izvršenih rekonstrukcija ili modernizacija školskih prostorija | Sektro za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | DA | Da | **Budžetska sredstva** | **500.000,00** | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale** |  |  |  |
| **Donacije** |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **500.000,00** | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 2.** |  |  |  |  |  | **Budžetska sredstva** | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Kreditna sredstva** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Sredstva EU** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostale donacije** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostala sredstva** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ukupno** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **3.Proširenje kapaciteta postojećih objekata za odgoj, obrazovanje te razvoj sporta i kulture** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Akcioni plan, Mjera 2.1.3.** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac (najmanji organizacioni dio** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih (sredstava u mil. KM)** | | | |
|  |
| (Da/Ne) | Izvori | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 3.1. Grant za sport | 2022-2024 | Broj podržanih korisnika | Odsjek za kulturu, sport i informisanje | - | Ne | **Budžetska sredstva** | **900.000** | 900.000 | 900.000 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **900.000,00** | **900.000,00** | **900.000,00** |  |
| 3.2. Grant za kulturu | 2022-2024 | Broj podržanih korisnika | Odsjek za kulturu, sport i informisanje | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 100.000 | 100.000 | 100.000 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 3.** |  |  |  |  |  | **Budžetska sredstva** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Sredstva EU** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostale donacije** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ukupno** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **4. Jačanje ravnopravnosti u pružanju obrazovnih usluga s obzirom na posebne potrebe djece, talentiranost i pripadnost marginalnim grupama** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Unsko -sanskog Kantona . mjera broj 2.1.4.** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac (najmanji organizacioni dio)** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih (sredstava u mil. KM)** | | | |  |
|  |
| (Da/Ne) | Izvori | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 4.1.Obrazovanje za djecu u pokretu | 2022-2024 | 500 djece- izbjeglica uključeno u osnovne škole na području usk | Sektor za predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno obrazovanje i inkluziju | - | Ne | **Budžetska sredstva** | **587.000** | 604.000 | 221.000 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **587.000,00** | **604.000,00** | **221.000,00** |  |
| 4.2. Analiza stanja - djeca sa poteškoćama u razvoju | 2022-2024 | Uključeno 90-100 učenika sa poteškoćama u razvoju, a na osnovu rješenja o kategorizaciji i rekategorizaciji izdata od nadležnih institucija | Sektor za predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno obrazovanje i inkluziju | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 130.000 | 130.000 | 130.000 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** |  |
| 4.3. Afirmacija talentiranih učenika u osnovnim i srednjim školama i izrada kurikuluma za darovite učenike | 2022-2024 | Izrada kurikuluma iz 4 naučne oblasti u skladu s preporukama Pisa i Timms istraživanjima | Sektor za predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno obrazovanje i inkluziju Sektor za srednješkolsko obrazovanje, obrazovanje odraslih i mlade | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| 4.4.podrška afirmaciji učenika pripadnika nacionalnih manjina u u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama | 2022-2024 | 50-100% učenika (pripadnika nacionalnih manjina uključenih u obrazovni sistem na području USK) | Sektor za predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno obrazovanje i inkluzijuSektor za srednješkolsko obrazovanje, obrazovanje odraslih i mlade | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 100.000 | 100.000 | 100.000 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 4.** |  |  |  |  |  | **Budžetska sredstva** | 867.000,00 | 884.000,00 | 501.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Sredstva EU** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostale donacije** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ukupno** | **867.000,00** | **884.000,00** | **501.000,00** |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **5.Razvoj sisitema predškolskog obrazovanja** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac (najmanji organizacioni dio** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih (sredstava u mil. KM)** | | | |  |
|  |
| (Da/Ne) | Izvori | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 5.1. Finansiranja javnih ustanova | 2022-2024 | Obezbjeđenje materijalnih naknada proisteklih po osnovu rada uposlenicima javnih ustanova | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.300.000,00 | 4.350.000,00 | 4.400.000,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **4.300.000,00** | **4.350.000,00** | **4.400.000,00** |  |
| 5.2. Sufinansiranje materijalnih troškova privatnih vrtića | 2022-2024 | Materijalna podrška radu privatnih vrtića | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 50.000 | 60.000 | 70.000 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **50.000,00** | **60.000,00** | **70.000,00** |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 5.** |  |  |  |  |  | **Budžetska sredstva** | 4.350.000,00 | 4.410.000,00 | 4.470.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Sredstva EU** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostale donacije** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ukupno** | **4.350.000,00** | **4.410.000,00** | **4.470.000,00** |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **6. Razvoj osnovnoškolskog obrazovanja** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac (najmanji organizacioni dio)** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih (sredstava u mil. KM)** | | | |  |
| (Da/Ne) | Izvori | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 6.1. Funkcionisanje ustanova osnovnog obrazovanja | 2022-2024 | Obezbjeđenje materijalnih naknada proisteklih po osnovu rada uposlenicima osnovnoškolskih ustanova | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 57.296.770,00 | 57.586.221,00 | 57.867.283,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **57.296.770,00** | **57.586.221,00** | **57.867.283,00** |  |
| 6.2. Sufinansiranje OŠ Katolički školski centar | 2022-2023 | Broj odjeljenja | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 560.000 | 560.000 | 560.000 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **560.000,00** | **560.000,00** | **560.000,00** |  |
| 6.3. Nabavka udžbenika | 2022-2023 | Broj učenika | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 227.000,00 | 257.000,00 | 257.000,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **227.000,00** | **257.000,00** | **257.000,00** |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 6.** |  |  |  |  |  | **Budžetska sredstva** | 58.083.770,00 | 58.403.221,00 | 58.684.283,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Sredstva EU** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostale donacije** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ukupno** | **58.083.770,00** | **58.403.221,00** | **58.684.283,00** |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **7. Srednjoškolsko obrazovanje** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac (najmanji organizacioni dio)** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih (sredstava u mil. KM** | | | |  |
| (Da/Ne) | Izvori | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 7.1. Funkcionisanje ustanova srednjeg obrazovanja | 2022-2024 | Broj odjeljenja | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 26.491.395,00 | 26.730.187,00 | 26.862.031,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | 26.491.395,00 | 26.730.187,00 | 26.862.031,00 |  |
| 7.2. Opremanje srednjih škola IT opremom | 2022-2024 | 21 srednja škola opremljena sa osnovnom opremom za uspostavljanje digitalizacije u srednjem obrazovanju | Sektor za srednje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **500.000** | 200.000 | 0 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 7.** |  |  |  |  |  | **Budžetska sredstva** | 26.991.395,00 | 26.930.187,00 | 26.862.031,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Sredstva EU** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostale donacije** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ukupno** | **26.991.395,00** | **26.930.187,00** | **26.862.031,00** |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **8. Financiranje visokoškolskog obrazovanja** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac (najmanji organizacioni dio)** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih (sredstava u mil. KM)** | | | |  |
| (Da/Ne) | Izvori | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 8.1 Funkcionisanje ustanova visokog obrazovanja, kao i implementacija Zakona o studenskom standardu (poštivanje prava studenta) | 2022-2024 | Broj studijskih programa | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 12.127.847,00 | 12.553.136,00 | 12.986.931,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **12.127.847,00** | **12.553.136,00** | **12.986.931,00** |  |
| 8.2. Prevoz studenata do Kampusa Grmeč | 2022-2024 | Broj korisnika | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 45.000 | 45.000 | 45.000 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** |  |
| 8.3. Stipendisanje studenata | 2022-2024 | Broj dodjeljenih stipendija | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 150.000,00 | 150.000 | 150.000,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |  |
| **8.Ukupno za program(mjeru)** |  |  |  |  |  | **Budžetska sredstva** | 12.322.847,00 | 12.748.136,00 | 13.181.931,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Sredstva EU** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostale donacije** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ukupno** | **12.322.847,00** | **12.748.136,00** | **13.181.931,00** |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **9. Kultura** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac (najmanji organizacioni dio)** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih (sredstava u mil. KM)** | | | |  |
|  | (Da/Ne) | Izvori | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 9.1. Funkcionisanje institucija kulture | 2022-2024 | Broj institucija kulture | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 1.186.386 | 1.191.184 | 1.196.012 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **1.186.386,00** | **1.191.184,00** | **1.196.012,00** |  |
| 9.2.Finansiranje organizacija od kulturnog značaja | 2022-2024 | Broj organizacija koja doprinose kulturološkoj djelatnosti na nivou USK | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 9.** |  |  |  |  |  | **Budžetska sredstva** | 1.236.386,00 | 1.241.184,00 | 1.246.012,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Sredstva EU** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostale donacije** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ukupno** | **1.236.386,00** | **1.241.184,00** | **1.246.012,00** |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **10. Grant za mlade** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Jačanje mobilnosti, interkulturalizma i građanskog aktivizma mladih, Mjera broj** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv aktivnosti** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti** | **Nosilac (najmanji organizacioni dio)** | **PJI** | **Usvaja se** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih (sredstava u mil. KM)** | | | |  |
| Izvori | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 10.1. Grant za mlade | 2022-2024 | Broj podržanih organizacijaž koje se bave pitanjima mladih | Odsjek za obrazovanje i odraslih i mlade | ne |  | **Budžetska sredstva** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 10.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **11. Razvoj funkcije Pedagoškog zavoda** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Unsko -sanskog Kantona . mjera broj 2.1.1.** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac (najmanji organizacioni dio)** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih (sredstava u mil. KM)** | | | |  |
| (Da/Ne) | Izvori | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 11.1. Funkcionisanje Pedagoškog zavoda USK | 2022-2024 | Uspostavljen monitoring i praćenje kvaliteta u obrazovanju | Pedagoški zavod |  | ne | **Budžetska sredstva** | 376.784 | 376.434,00 | 376.434,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| 11.2. Provođenje stručnih nadzora | Povećan broj nadzora | **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale** |  |  |  |  |
| 11.3. Provođenje strukovnih edukacija | Povećan broj edukacija | **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **376.784,00** | 376.434,00 | 376.434,00 |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 11.** |  |  |  |  |  | **Budžetska sredstva** | 376.784,00 | 376.434,00 | 376.434,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Sredstva EU** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostale donacije** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ukupno** | **376.784,00** | **376.434,00** | **376.434,00** |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **12. Razvoj grantovske politike** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac (najmanji organizacioni dio)** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih (sredstava u mil. KM)** | | | |  |
| (Da/Ne) | Izvori | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 12.1. Grant pojedincima magisterij i doktorske disertacije | 2022-2024 | Broja magistranata i doktoranata | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | ne |  | **Budžetska sredstva** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale** |  |  |  |  |
| **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| 12.2 Transfer za fond za izdavaštvo | 2022-2024 | Brojobjavljene stručne literature | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.500 | 5.000 | 5.000 |  |
| 12.3. Grant vjerske zajednice | 2022-2024 | Broj vjerskih zajednica | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | 225.000 | 225.000 | 225.000 |  |
| 12.4.Broj zdravstveno osiguranih učenika i studenata | 2022-2024 | Broj korisnika kojima je obezbjeđeno zdravstveno osiguranje učenicima i studentima | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | 220.000 | 220.000 | 220.000 |  |
| 12.5 Broj uspješnih studenata i učenika | 2022-2024 | Broj nagrada z aučenike koji ostvaruju bolje rezultate | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 57.000 | 57.000 | 57.000 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | 57.000 | 57.000 | 57.000 |  |
| 12.6 Grant za obnovu objekata i lokaliteta kulturnog naslijeđa | 2022-2024 | Obroj objekata i lokaliteta nasljeđa koji je podržan iz granta | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 90.000,00 | 100.000 | 100.000 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **90.000** | **100.000** | **100.000** |  |
| 12.7 Grant za obnovu objekata kantonalnih ustanova kulture | 2022-2024 | Broj podržanih kantonalnih ustanova kulture | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 90.000,00 | 100.000 | 100.000 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **90.000** | **100.000** | **100.000** |  |
| 12.8 Grant za obnovu objekata kulture | 2022-2024 | Očuvanje objekata kulture | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 90.000,00 | 100.000 | 100.000 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **90.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| 12.9 Grant za obnovu kulturnog naslijeđa | 2022-2024 | Broj obnovljenih spomenika | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale** |  |  |  |  |
| **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 12.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 916.500,00 | 957.000,00 | 957.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Kreditna sredstva** | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Sredstva EU** | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostale donacije** | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ukupno** | 916.500,00 | 957.000,00 | 957.000,00 |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **13. Fukcionisanje medija i medijske slobode** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac (najmanji organizacioni dio)** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih (sredstava u mil. KM)** | | | |  |
|  | (Da/Ne) | Izvori | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 13.1. Grant JP RTV USK | 2022-2024 | Povećana gledanost | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 1.700.000 | 1.800.000 | 1.900.000 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **1.700.000,00** | **1.800.000,00** | **1.900.000,00** |  |
| 13.2. Grant JP Unsko- sanske novine | 2022-2024 | Tiraž | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 13.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Sredstva EU** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostale donacije** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ukupno** | **2.000.000,00** | **2.100.000,00** | **2.200.000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **14. Administrativni poslovi** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac (najmanji organizacioni dio)** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih (sredstava u mil. KM)** | | | |  |
|  | (Da/Ne) | Izvori | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 14.1. Administrativni poslovi | 2022-2024 | Broj novih zakonskih akata | Sektor zaopće inormativno pravne poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 1.700.000 | 1.800.000 | 1.900.000 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **1.700.000,00** | **1.800.000,00** | **1.900.000,00** |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 13.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Sredstva EU** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostale donacije** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ukupno** | **1.700.000,00** | **1.800.000,00** | **1.900.000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **15. Poslovi sektora saobraćaja** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -** | | | | | | | | | |  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac (najmanji organizacioni dio)** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih (sredstava u mil. KM)** |  |  |  |  |
|  | (Da/Ne) | Izvori | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 15.1. Edukacije/ispiti u sektoru saobraćaja | 2022-2024 | Povećan broj edukacija i polaznika za vozački ispit | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 170.000 | 170.000 | 170.000 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** |  |
| 15.2. Nadzor nad radom | 2022-2024 | Uspostavljen sistemski monitoring nad radom auto\*-škola | Sektor za računovodstveno- finansijske poslove i operativne jedinice Trezora | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 15.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Kreditna sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Sredstva EU** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostale donacije** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ostala sredstva** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ukupno** | **220.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |