BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

POLJOPRIVREDNI ZAVOD USK

RADNA VERZIJA

TROGODIŠNJI PLAN RADA

POLJOPRIVREDNOG ZAVODA UNSKO-SANSKOG KANTONA

ZA PERIOD 2024-2026. GODINA

Bihać, mart.2023.godine

Sadržaj

- Uvod

2) 	Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane

godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

3)  Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada

i provedenog procesa konsultacija

4)  Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom

ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu

na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period

rada

5)   Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada

- UVOD

Obaveza donošenja trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa, putem nove metodologije, propisana je članom 23. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj: 32/17) i članom 11. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj: 74/19). Trogodišnji plan rada Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona izrađen je na osnovu Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona 2021-2027 i Akcionog plana za period 2023-2025 godina.

Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona osnovan je Odlukom Skupštine Unsko- sanskog kantona 2000. godine (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 3/00).

Zakonom o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 9/13) utvrđene su nadležnosti Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona.

U skladu sa članom 20. Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:7/04), Poljoprivredni zavod USK-a je preuzeo poslove ukinute Kantonalne direkcije robnih rezervi.

Nov, stabilan i konzistentan koncept agrarne politike kroz modernu i kredibilnu administraciju je naša vizija kao i poljoprivredna proizvodnja zasnovana na znanju, modernim tehnologijama i standardima, koji domaćim i zahtjevnim stranim tržištima nudi inovativne i zdravstveno ispravne proizvode, a ruralnom stanovništvu održiv i stabilan dohodak.

Misija Poljoprivrednog zavoda USK-a je da provodi vladinu agrarnu politiku kroz sistemsku i plansku podršku, raspolaže neophodnim znanjima, vještinama i mehanizmima uključujući i sve neophodne baze podataka, registre i informacijske sisteme potrebne za kreiranje, implementaciju, monitoring i evaluciju agrarne politike s ciljem stvaranja preduslova za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju.

Misija Poljoprivrednog zavoda USK-a je provođenje relevantnih istraživanja i tehnološkog razvoja s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

- OSVRT NA PROJEKTE I AKTIVNOSTI REALIZOVANE GODIŠNJIM PLANOM RADA ZA PRETHODNU KALENDARSKU GODINU

U prethodnom izvještajnom periodu izvršene su sljedeće aktivnosti:

Realizirane aktivnosti redovnog nadzornog audita od strane Instituta za akreditaciju (BATA) shodno akreditaciji laboratorije Poljoprivrednog zavoda međunarodnim standardom BAS EN ISO/IEC 17025:2018 kao i redovnog godišnjeg audita sistema upravljanja kvalitetom Poljoprivrednog zavoda USK-a sukladno standardu BAS EN ISO 9001:2015.

U cilju ispitivanja novih hibrida i sorti realizirane su aktivnosti postavljanja makroogleda strnih žitarica i kukuruza te su održane manifestacije „Dani polja strnih žitarica i kukuruza“.

Urađene su agropedološke analize zemljišta kroz projekte Grada Cazina  i na zahtjev poljoprivrednih proizvođača.

Urađeni su zapisnici u procesu realizacije poticajnih mjera u poljoprivrednoj proizvodnji na federalnom i kantonalnom nivou (animalni sektor).

Realizirane aktivnosti iz oblasti zaštite zdravlja bilja kroz monitoring štetnih vrsta insekata putem feromonskih klopki i ljepljivih ploča na području svih 8 općina

/gradova USK-a i preventivno upozoravanje, obavještavanje stanovništva i poljoprivrednih proizvođača o koncentraciji polena u zraku i o pojavi patogena putem mjerne stanice i meteostanice.

Izvršene su aktivnosti u realizaciji Projekta „Mjere za sprečavanje širenja i uništavanja štetne korovske vrste ambrozije“.

Izvršene aktivnosti provođenja procedura javnih nabavki, izrađeni obrazci za nabavku, plaćanje i knjiženje trezorskog načina poslovanja, pripremljeni i izrađeni dokumenti za izradu Budžeta i financijskih izvještaja.

- KRATAK OPIS KLJUČNIH USMJERENJA GODIŠNJEG PLANA RADA I PROVEDENOG PROCESA KONSULTACIJA

Kako bi realizirali svoju misiju, kroz efikasan rad Poljoprivredni zavod USK-a u cjelosti,neophodno je planirati izvršenje godišnjeg programa rada (2023. godina) kroz realizaciju 2 (dva) programa koji su postavljeni, i to:

Program 1 - Unaprijediti kvalitet i konkurentnost poljoprivredno-prehrambenih proizvođača  i Program 2 - Institucionalno upravljanje, podrška i administracija

Program 1 - Unaprijediti kvalitet i konkurentnost poljoprivredno-prehrambenih

proizvođača, program koji će se realizirati kroz sljedeće aktivnosti: povećanje broja

akreditiranih metoda te ispunjavanjem zahtjeva za kompetentnost,nepristrasnost i

konzistentan rad ispitnih laboratorija po standardu BAS EN ISO17025:2018,

povećanje broja analiza, nabavku laboratorijske opreme, hemikalija i servisiranje

opreme potrebne za rad ispitne laboratorije, kroz modernizaciju sistema za praćenje

bolesti i štetočina postavljanjem lovnih klopki kod poljoprivrednih proizvođača na

području cijelog USK-a kao i stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast

zaštite zdravlja bilja.

Uvođenje  softverske obrade podsticaja kroz unošenje podataka sa zapisnika i

zatvaranje predmeta, vođenje matičnog knjigovodstva i registra uzgajivača u

stočarstvu. Prikupljanje, osmatranje, evidentiranje, kontrolu, mjerenje

i obradu podataka sa terena, izradu analiza, izvještaja, informacija, programa,

projekata i procjena iz oblasti ratarsko –povrtlarske i voćarske proizvodnje. Davanje

stručnih savjeta i provođenje metoda savjetodavnog rada s ciljem povećanja znanja

poljoprivrednih proizvođača, a samim tim i unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

Program 2- Institucionalno upravljanje, podrška i administracija, program koji će se realizirati kroz sljedeće aktivnosti: stručni, operativni, ekonomsko- finansijski poslovi kao i administrativno tehnički poslovi u Zavodu,  održavanje sistema upravljanja kvalitetom i stalna edukacija i obuka zaposlenih, adaptacija vanjskog dijela zgrade Zavoda, nabavka uredske opreme i uspostavljanje robnih rezervi USK. Kadrovsko  jačanje Odjeljenja za uzgojno –selekcijske poslove kao i ostalih odjeljenja u Zavodu, nabavka materijalno- tehničkih sredstava za uspostavljanje uzgojno selekcijskog rada u stočarstvu (automobili, štapovi za mjerenje goveda, ovaca i koza, milkmetri, trake za mjerenje težine životinja). Izradu trogodišnjeg i godišnjeg plana rada,te godišnjeg izvještaja o radu, izradu prijedloga za DOB, PJI i Budžet ,

pružanje stručne i tehničke podrške odjeljenjima unutar Zavoda. Izrada Plana integriteta, izrada mape procesa i procjene rizika, uspostavljanje i implementiranje sistema internih kontrola u skladu sa Zakonom o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH, izvršavanje obaveza iz procesa evropskih integracijia u kontekstu provedbe Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija i

rješavanje sudskih predmeta pred nadležnim sudovima, izrada upravnih akata, sačinjavanje informacija, izvještaja, saopćenja i dr.

- OPIS INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SA ANALITIČKIM PREGLEDOM KLJUČNIH NEDOSTATAKA I POTREBA ORGANA UPRAVE U ODNOSU NA PLANIRANE PROGRAME (MJERE) ZA NAREDNI GODIŠNJI PERIOD, PREUZET IZ TROGODIŠNEG PLANA RADA

Poljoprivredni zavod pruža naučnu i stručnu pomoć nadležnim organima u području laboratorijske dijagnostike kao i ostale usluge iz oblasti poljoprivrede.

Unazad nekoliko godina, zbog potrebe za usklađivanjem sa EU-om, povećan je opseg i promjenjena je struktura poslova koje obavlja Zavod. Ta usklađenost se manifestira i dokazuje međunarodnim-europskim standardima koji nose oznake ISO/IEC .

Zavod raspolaže sa dva međunarodna Standarda i to Standard BAS EN ISO/IEC 17025:2018 čime jasno dokazujemo da imamo kompetentno osoblje, opremu, dokumentaciju, te da se našim nalazima za akreditirana područja vjeruje u zemljama EU. Osim ovog vrlo važnog Standarda za rad laboratorije Zavod raspolaže i Standardom BAS EN ISO 9001:2015 čime dokazujemo da posjedujemo Sistem upravljanja kvalitetom čime je povećana efikasnost javne uprave i time povećano zadovoljstvo korisnika usluga (građana, relevantnih institucija i međunarodnih organizacija).

Usljed sveukupne ekonomske situacije u zemlji, ograničeno je raspolaganje ljudskim i materijalnim resursima. Zbog toga je osoblje Zavoda primorano na multidisciplinarnost u smislu obavljanja poslova kako bi udovoljili zahtjevima tržišta.

Ključni nedostaci koji mogu utjecati na realizaciju planiranih mjera za naredni period su:

Nedovoljna kadrovska popunjenost  svih Odjeljena Zavoda, neodgovarajući objekti i uslovi sredine za izvođenje laboratorijskih aktivnosti (mogućnost kontaminacije ili drugih štetnih uticaja) u slučaju nekompatibilnih laboratorijskih aktivnosti što bi se moglo odraziti na validnost rezultata.

Nedostatak opreme za izvođenje laboratorijskih aktivnosti na planiranim novim metodama i novim područjima akreditacije.

Neodgovarajući, zastarjeli softweri/programi za praćenje određenih bolesti i štetočina nepostavljanje lovnih klopki kod poljoprivrednih proizvođača na području cijelog kantona;

Neuspostavljanje kontrole mliječnosti u uzgojno-selekcijskim poslovima i nedostatak materijalno-tehničkih uslova za provođenje programa savjetodavnog rada Nedovoljna finansijska sredstva za stavljanje u funkciju robnih rezervi.

- MOGUĆI PROBLEMI I RIZICI ZA REALIZACIJU GODIŠNJEG PLANA

## RADA

Kao mogući problemi i rizici u realizaciji Programa Zavoda, njih dva (2), a u cilju realizacije trogodišnjeg plana rada su sljedeći:

Gubitak ovlaštenja za rad na određenim metodama te suspenzija krovnog standarda za rad laboratorije BAS EN ISO/IEC 17 025:2018.

Nepovoljne vremenske prilike na direktan i indirektan način mogu utjecati na poljoprivrednu proizvodnju odnosno povući niz problema koji bi se negativno odrazili na praćenje novih tehnologija i mjera poboljšanja poljoprivredne proizvodnje.

Nemogućnost stavljanja u funkciju robnih rezervi Kantona usljed kadrovske nepopunjenosti i nedovoljno finansijskih sredstava potrebnih za njeno pokretanje.

Nemogućnost realizacije Programa praćenja štetnih organizama usljed nedostatka finansijskih sredstava.

Trogodišnji plan rada 2024-2026

Glavni program

| Naziv glavnog programa | Šifra glavnog programa | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvori | 2024. | 2025. | 2026. |
| INSTITUCIONALNA PODRŠKA ODRŽIVOJ POLJOPRIVREDI ZASNOVANA NA ZNANJU, MODERNIM TEHNOLOGIJAMA I STANDARDIMA | N/P | Budžetska sredstva | 1.591,669 | 1.929,930 | 2.000,530 |
|  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ukupno |  |  |  |

Napomena:

Organ uprave ima jedan glavni program koji se utvrđuje na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica, te zakonskih nadležnosti organa uprave. Ovako utvrđen glavni program u trogodišnjem planu rada jednak je nazivu glavnog programa u DOB-u.

A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Indikatori | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost po godinama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1. Unaprijediti kvalitet i konkurentnost poljoprivredno-prehrambenih proizvođača | N/P | Broj urađenih analiza | 2800 (2023.) | 2900 | 3200 | 3300 |
|  |  | Broj urađenih uzoraka | 350 (2023.) | 380 | 400 | 450 |
|  |  | Broj akreditiranih metoda | 17 (2023.) | 19 | 21 | 23 |
|  |  | % poljoprivrednih proizvođača koji se nalaze u sistemu praćenja bolesti | 12 (2023.) | 14 | 15 | 18 |
|  |  | % upisanih proizvođača u Registar visokovrijednih grla | 10 (2023.) | 10 | 15 | 20 |
|  |  | % farmera koji provode uzgojno selekcijske mjere | 10 (2023.) | 10 | 15 | 20 |
|  |  | Broj stručnih mišljenja na analizu plodnosti tla | 350 (2023.) | 380 | 400 | 450 |
|  |  | Broj savjeta poljoprivrednim gazdinstvima (broj izvještaja sa terena) | 130 (2023.) | 130 | 140 | 140 |
| 2. Institucionalno upravljanje, podrška i administracija | N/P | Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan budžet (%) | 52.11 (2023.) | 52,29 | 60,96 | 61,76 |
|  |  | Procenat izvršenja godišnjeg Plana rada (%) | 100 (2023.) | 100 | 100 | 100 |

Napomena:

Program organa uprave utvrđuje se na način da se preuzme mjera iz relevantnog strateškog dokumenta i identičan je programu iz DOB-a. Na taj način je ostvarena potpuna usklađenost strateškog dokumenta, trogodišnjeg plana rada organa uprave i DOB-a (mjera iz strateškog dokumenta = program iz trogodišnjeg plana rada = program iz DOB-a).

Za programe (mjere), preuzimaju se odgovarajući indikatori iz strateškog dokumenta. Ukoliko ne postoji relevantni strateški dokument iz kojeg se preuzimaju mjere kao programi organa uprave, programi (mjere) u trogodišnjem planu rada se definišu na osnovu zakonskih nadležnosti organa uprave. U ovom slučaju prilikom određivanja indikatora obavezno se uključuju i oni o postizanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane.

U tabelu A1 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog od programa (mjere).

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.

| Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele A1): 1. Unaprijediti kvalitet i konkurentnost poljoprivredno-prehrambenih proizvođača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac |  | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | 2024.g. | 2025.g. | 2026.g. |
| 1.1.Nabavka laboratorijske opreme, hemikalija, laboratorijskog posuđa i pribora, servisiranje i kalibracija opreme, softwerska konfiguracija mrežno uvezana sa centralnim serverom | 2024-2026 | Broj nabavljene laboratorijske opreme, posuđa i pribora, količina nabavljenih hemikalija, broj servisiranja opreme i broj kalibrisane laboratorijske opreme, uvođenje softwerske konfiguracije sa centralnim serverom | Odjeljenje za ispitnu laboratoriju |  | Ne | Ne | Budžetska sredstva | 59.900 | 40.400 | 40.600 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 59.900 | 40.400 | 40.600 |
| 1.2.Povećanje broja akreditiranih metoda i ispunjavanje zahtjeva za kompetentnost, nepristrasnost i konzistentan rad ispitnih laboratorija po standardu BAS EN ISO IEC 17025:2018 | 2024-2026 | Broj novih usluga, Broj urađenih laboratorijskih izvještaja, broj obavljenih nadzornih audita od strane Instituta za akreditiranje BiH, broj dostavljenih izvještaja nadležnim institucijama i rukovodiocu organa | Odjeljenje za ispitnu laboratoriju |  | Ne | Ne | Budžetska sredstva | 287.772 | 291.267 | 293.720 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 287.772 | 291.267 | 293.720 |
| 1.3. Stručna obrada sistemskih rješenja od značaja za oblast zaštite zdravlja bilja i modernizacija sistema za praćenje bolesti i štetočina | 2024-2026 | Broj dostavljenih izvještaja nadležnim institucijama, broj objavljenih obavijesti za polj. proizvođače i stanovništvo USK-a, broj terenskih aktivnosti izviđanja i izvještavanja, smanjenje bolesti i štetočina, broj nabavljenog novog programa/softvera za praćenje bolesti, procenat umreženih polj. proizvođača u novi sistem praćenja bolesti | Odjeljenje za zaštitu zdravlja bilja i poljoprivrednu savjetodavnu službu –Odsjek za zaštitu zdravlja bilja |  | Ne | Ne | Budžetska sredstva | 50.348 | 51.320 | 52.915 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 50.348 | 51.320 | 52.915 |
| 1.4. Nabavka i postavljanje lovnih klopki kod poljoprivrednih proizvođača na području cijelog USK-a | 2024-2026 | Smanjenjen broj zaraženih i bolesnih biljaka u procentima | Odjeljenje za zaštitu zdravlja bilja i poljoprivrednu savjetodavnu službu –Odsjek za zaštitu zdravlja bilja |  | Ne | Ne | Budžetska sredstva | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1.5. Sačinjavanje zapisnika za animalnu proizvodnju o činjeničnom stanju u cilju ostvarivanja novčanih podrški za polj. proizvođače i pružanje savjetodavnih usluga u stočarstvu | 2024-2026 | Broj odrađenih zapisnika za animalnu proizvodnju kao i broj pruženih savjetodavnih usluga na terenu. | Odjeljenje za uzgojno- selekcijske poslove |  | Ne | Ne | Budžetska sredstva | 198.655 | 201.965 | 205.975 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 198.655 | 201.965 | 205.975 |
| 1.6. Prikupljanje, osmatranje,evidentiranje,kontrola, mjerenje i obrada podataka sa terena, edukacije, izrada analiza tla, izvještaja,informacija, programa, projekata kao i procjena iz oblasti ratarsko –povrtlarske i voćarske proizvodnje. | 2024-2026 | Broj terenskih izviđanja i izvještavanje,broj predloženih mjera prema polj. proizvođačima, broj izvršenih edukacija, broj urađenih analiza ispitivanja plodnosti tla, broj izvještaja prema sjemenskim kućama i rukovodiocu organa, broj urađenih projekata | Odjeljenje za ratarsko – povrtlarsku i voćarsku proizvodnju |  | Ne | Ne | Budžetska sredstva | 73.815 | 77.095 | 79.370 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 73.815 | 77.095 | 79.370 |
| 1.7. Davanje stručnih savjeta i provođenje metoda savjetodavnog rada s ciljem povećanja znanja poljoprivrednih proizvođača, a samim tim i unapređenja poljoprivredne proizvodnje | 2024-2026 | Broj pruženih stručnih savjeta, broj održanih edukacija, broj terenskih izviđanja i izvještavana, broj urađenih projekata,broj poljoprivrednih gazdinstava gdje se primjenjuju metode savjetodavnog rada | Odjeljenje za zaštitu zdravlja bilja i poljoprivrednu savjetodavnu službu – Odsjek za poljoprivrednu savjetodavnu službu |  | Ne | Ne | Budžetska sredstva | 76.848 | 79.378 | 80.310 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 76.848 | 79.378 | 80.310 |
| Ukupno za program (mjeru) 1. |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 759.338 | 753.425 | 764.890 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 759.338 | 753.425 | 764.890 |
| Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele A1): 2. Institucionalno upravljanje, podrška i administracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Nabavka materijalno tehničkih sredstava za uspostavljanje uzgojno- selekcijskog rada u stočarstvu | 2024-2026 | 11 mjerača mlijeka (milkmeter) 1 štapa za mjerenje goveda 2 štapa za mjerenje ovaca i koza |  | Odjeljenje za uzgojno- selekcijske poslove | Ne | Ne | Budžetska sredstva | 74.000 | 20.000 | 25.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 74.000 | 20.000 | 25.000 |
| 2.2. Stručni,operativni, ekonomsko finansijski i admnistrativno tehnički poslovi u Zavodu, održavanje sistema upravljanja kvalitetom BAS EN ISO 9001:2015,stalna edukacija i obuka zaposlenih | 2024-2026 | Procenat obrađenih izvještaja, zahtjeva i ostalih akata iz ekonomsko- finansijskog poslovanja, godišnji izvještaj o provedenom nadzornom auditu, broj internih i eksternih edukacija |  | Odjeljenje za upravno- pravne, ekonomske poslove i robne rezerve | Ne | Ne | Budžetska sredstva | 223.831 | 224.005 | 229.140 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 223.831 | 224.005 | 229.140 |
| 2.3. Jačanje materijalno-tehničkih kapaciteta Zavoda | 2024-2026 | Procenat urađenih građevinskih zahvata |  | Odjeljenje za upravno- pravne, ekonomske poslove i robne rezerve | Ne | Ne | Budžetska sredstva | 26.000 | 24.000 | 23.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 26.000 | 24.000 | 23.000 |
| 2.4. Uspostavljanje robnih rezervi USK | 2024-2026 | Usvojen srednjoročni i jednogodišnji plan nabavke roba za robne rezerve, usvojen normativ za nabavku roba |  | Odjeljenje za upravno- pravne, ekonomske poslove i robne rezerve | Ne | Ne | Budžetska sredstva | 500.000 | 900.000 | 950.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 500.000 | 900.000 | 950.000 |
| 2.5.Izraditi trogodišnji i godišnji plan rada,te godišnji izvještaj o radu | 2004-2026 | Izrađen trogodišnji i godišnji Plan rada, te godišnji izvještaj o radu |  | Odjeljenje za ispitnu laboratoriju u saradnji sa drugim odjeljenjima | Ne | Ne | Budžetska sredstva | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.6. Izraditi prijedlog za DOB, PJI i Budžet | 2024-2026 | Izrađen porijedlog DOB-a (Instrukcije br.1.i Instrukcije br.2.) Izrađeni operativni planovi kvarartalni i mjesečni, Izrađeni finansijski izvještajni o izvršenju budžeta |  | Odjeljenje za upravno- pravne, ekonomske poslove i robne rezerve | Ne | Ne | Budžetska sredstva | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.7.Izraditi Plan integriteta | 2024-2026 | Izrađen Plan integriteta |  | Odjeljenje za upravno- pravne, ekonomske poslove i robne rezerve | Ne | Ne | Budžetska sredstva | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.8.Sačiniti 1 mapu procesa i procjene rizika,uspostaviti i implementirati sistem internih kontrola u skladu sa Zakonom o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH | 2024-2026 | Izrađena mapa procesa i izvršena procjena rizika. Izrađen godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (GI FUK) |  | Odjeljenje za upravno- pravne, ekonomske poslove i robne rezerve u saradnji sa drugim Odjeljenjima | Ne | Ne | Budžetska sredstva | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.9.Izvršiti pravovremeno obaveze iz procesa evropskih integracijia u kontekstu provedbe Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija | 2024-2026 | Izvršene obaveze iz procesa evropskih integracija prema Odluci o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija |  | Odjeljenje za upravno- pravne, ekonomske poslove i robne rezerve | Ne | Ne | Budžetska sredstva | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ukupno za program (mjeru) 2. |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 832.331 | 1.176,505 | 1.235,640 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 832.331 | 1.176,505 | 1.235,640 |