BOSNA I HERCEGOVINA		BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE		FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

UNSKO – SANSKI  KANTON		THEUNA – SANA CANTON

MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE, PROSTORNO	                                         MINISTRY OF BUILDING, PHYSICALPLANNING

UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA                                         		AND PROTECTION OF ENVIRONMENT

_________________________________________________________________________________________________________________________

# .

x											x

TROGODIŠNJI PLAN RADA MINISTARSTVA ZA GRAĐENJE,PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

(2024.-2026.GODINA)

mart 2023. godine

SADRŽAJ

Uvod.............................................................................................................................3

Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu .....................................................................................................3

Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija ..................................................................................................................4

Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period ..........................................................................................................................5

Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada.....................................5

Glavni program.............................................................................................................6

A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa ........................................6

A2. Aktivnosti/projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1........................8

Uvod

Trogodišnji plan rada Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 2024-2026 godina sačinjen je u skladu sa Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21) i  predstavlja provedbeni dokument kojim se implementira glavni program koji glasi: „Stvaranje uslova za održivo upravljanje prostorom i očuvanje životne sredine“.

Glavni program definiran je na osnovu nadležnosti Ministarstva propisanih Zakonom o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave Unsko-sanskog kantona, te strateškim ciljevima i prioritetima definiranih u Strategiji razvoja Unsko-sanskog kantona 2021.-2027. godina, te predstavlja osnov za izradu DOB-a i PJI-a.

U trogodišnjem planu rada predviđene su relevantne mjere za realizaciju strateških dokumenata sa pripadajućim indikatorima, polaznim i ciljnim vrijednostima za svaku godinu trogodišnjeg perioda i to kroz definisanje odgovarajućih programa. Za svaki od utvrđenih programa (mjera) definisane su aktivnosti/projekti čija realizacija u trogodišnjem periodu doprinosi ostvarenju prioriteta i strateških ciljeva iz strateških dokumenata, odnosno zakonskih nadležnosti.

Temeljem člana 11. stav (14) Uredbe o trgodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine Trogodišnji plan rada Ministarstvo objavljuje na službenoj web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona - www.vladausk.ba.

Trogodišnji plan rada za period 2024 - 2026 postaje operativan 31.12.2023. godine i trenutno je izrađen u formi nacrta kako je i predviđeno važećim propisima.

Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

U toku 2023. godine pored redovih, zakonom definiranih obaveza koje se odnose na vođenje prvostepenih upravnih postupaka (izdavanje urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje, upotrebnih dozvola, ovlaštenja za projketovanje/reviziju/nadzor, ovlaštenja za izvođača, certifikata za upravitelja, okolišnih dozvola, dozvola za upravljanje otpadom, rješenja o ispunjavanju minimalne stručne i tehničke osposobljenosti subjekata koji obavljaju komunalnu djelatnost, ovlaštenja za mjerenje buke,odobravanje plana upravljanja medicinskim otpadom), drugostepenih upravnih postupaka iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja, građenja, stambenih odnosa i komunalnih djelatnosti, davanja mišljenja o primjeni zakona, kao i primjedbi na zakonske i podzakonske propise sa nivoa Federacije BiH, radilo se i na donošenju zakonske regulative iz nadležnosti Kantona. U tom pravcu ističemo aktivnosti na izradi Zakona o izmjena i dopuna Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o stavljanju van snage Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju, te Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada. Također, nastavljene su i aktivnosti na izradi prijedloga Prostornog plana USK za period od 20 godina, kao i učešće u izradi strateških dokumenata u oblasti okoliša na nivou FBiH. Nadalje, u planskom periodu nastavljeno je sa realizacijom aktivnosti koje se odnose na dodjelu sredstava iz ekoloških naknada, koje se doznačavaju od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, a čija dodjela se vrši na osnovu javnog poziva. Također, nastavljeno je i sa realizacijom aktivnosti subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih, a po prvi put je planirana  i aktivnost subvencioniranja dijela zakupnine stana ili kuće mladima u bračnoj ili vanbračnoj zajednici.

Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija

Kako bi u planskom periodu implementiralo glavni program Ministarstvo planira svoje aktivnosti usmjeriti na implementaciju planskih postavki iz Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina, zatim mjera iz Plana upravljanja otpadom, Plana zaštite okoliša, te vođenje i ažuriranje Registra emisija u zrak za Unsko-sanski kanton.Također, intencija Ministarstva je da u planskom periodu intenzivira aktivnosti na uspostavi i razvoju geoinformacionog sistema čime bi se, u skladu sa Uredbom o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije, doprinijelo racionalnijem korištenju prostora. Također, zajedno sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja planirane su i aktivnosti na uspostavljanju sistema e-građevinske dozvole, a što će doprinijeti ubrzanju procedura za izdavanje akata o građenju, odnosno bržoj i efikasnijoj  javnoj upravi. Nadalje, u planskom periodu planiran je nastavak aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života osoba sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, kao i mladih osoba koje prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, a kroz implementaciju projekata uklanjanja arhitektonskih barijera i sufinansiranja kupovine stana/kuće i sufinansiranje dijela zakupnine. Također, planiran je i nastavak aktivnosti na unapređenju stanja na gradskim/općinskim odlagalištima otpada. Pored navedenih, provodit će se i aktivnosti na poslovima osnovne djelatnosti Ministarstva, te će se u tom dijelu nastojati postići što bolji rezultati u rješavanju zahtjeva/žalbi u zakonskim rokovima.

Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period

Kako bi ispunilo svoje obaveze u skladu sa važećim propisima organizaciona struktura Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša uređena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji. Za vršenje poslova iz nadležnosti Ministarstva sistematizirano je ukupno 27 radnih mjesta (4 rukovodeća državna službenika, 21 ostalih državnih službenika i 2 namještenika). Trenutno je popunjeno  16 radnih mjesta, od kojih je jedno na određeno vrijeme, što je uzimajući u obzir reformu po pitanju okoliša na području cijele BiH, a vezano za donošenje  BiH ESAP 2030+, zatim donošenje seta novih  okolišnih Zakona, novih podzakonskih akata – (velikog broja novih  Uredbi i Pravilnika) kojima se propisuju nove obaveze i zadaci, te obaveze shodno evropskim integracijama vezanih za poglavlje 27., ali i velikom broju infrastrukturnih projekata za koje Ministarstvo izdaje potrebna akta o građenju, nedovoljno, pa je u planskom periodu planirano jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstva kroz upošljavanje novih službenika.

Nadalje, kako bi se moglo odgovoriti izazovima koje će donijeti proces pristupanja BiH Europskoj Uniji u dijelu usklađivanja zakonodavstva, potrebno je provođenje kontinuiranih edukacija svih uposlenih u Ministarstvu, kako u oblasti EU integracija, tako i organiziranju adekvatnih kurseva engleskog jezika i informatike.

Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada

Iako su aktivnosti planirane u Trogodišnjem planu rada realne i  ciljevi ostvarivi ipak se mogu identificirati određeni problemi i rizici za njihovu realizaciju, a to su:

- nedostatak ljudskih resursa za obavljanje planiranih aktivnosti, pogotovo ukoliko se pojave poteškoće u postupku planiranih upošljavanja, a koje se prije svega odnose na dugotrajne konkursne procedure,

- smanjenje priliva sredstava u Budžet, a što bi rezultiralo nemogućnošću implementiranja nekih od planiranih aktivnosti,

- neblagovremeno usvajanje planskih dokumenata i novih zakonskih rješenja od strane Skupštine kantona,

- neusvajanje neophodnih propisa, odnosno izmjena I dopuna propisa na nivou Federacije BiH.

Trogodišnji plan rada 2024-2026

Glavni program

| Naziv glavnog programa | Šifra glavnog programa | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvori | Godina 2024. | Godina 2025. | Godina 2026. |
| Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Stvaranje uslova za održivo upravljanje prostorom i očuvanje životne sredine | n/a | Budžetska sredstva | 4.555.104 | 4.566.846 | 4.605.226 |
|  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ukupno | 4.555.104 | 4.566.846 | 4.605.226 |

A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Indikatori | Polazna vrijednost |  | Ciljna vrijednost po godinama |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Godina 2024. |  | Godina 2025. |  | Godina 2026. |
| 1. Komponenta podrška zaštite prirodnog nasljeđa i biodiverziteta, tla, šuma, izvorišta i voda, biljnih i životinjskih vrsta u lokalnim zajednicama | n/a | Broj mjernih stanica za monitoring kvaliteta tla, šuma, izvorišta i voda, biljnih i životinjskih vrsta u lokalnim zajednicama | 1 2021 godina |  | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  |  | Godišnji prosjek pošumljenih područja svih lokalnih zajednica Unsko – sanskog kantona | 240 ha |  | 345,4 ha | - |  | - |  |
| 2.Uspostava održivog sistema upravljanja otpadom u skladu sa ključnim EU načelima | n/a | Postotak pokrivenosti teritorije odvozom otpada | 84% 2022. godina | 86% |  | 88% |  | 90% |  |
|  |  | Prosječan obuhvat domaćinstava koja koriste usluge zbrinjavanja otpada | 75,5% 2022. godina | 92 % |  | 94% |  | 95% |  |
| 3. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (vjetar, biomasa, sunčeva energija) i mjera energetske efikasnosti | n/a | Udio korištenja obnovljivih izvora energije (vjetar, biomasa, sunčeva energija) u ukupnoj potrošnji | 10 2022 godina | 12% |  | 13% |  | 15% |  |
|  |  | Potrošnja energije u javnim objektima USK | Utvrditi početno stanje nakon svakog pojedinačnog audita, 2021-2027 | -7% |  | -9% |  | -12% |  |
| 4. Podrška donošenju prostorno-planskih dokumenata na nivou jedinica lokalnih samouprava i upravljanje prostorom | n/a | Stepen digitalizovanih prostornih podataka – Prostornih planova u informacijski sistem | 10% 2022. godina | 12% |  | 15% |  | 17% |  |
| 5.Proširenje i modernizacija kapaciteta javne i komunalne infrastrukture i objekata | n/a | Stepen pokrivenosti vodovodnom mrežom USK | 89% 2021 godina | 90% |  | 92% |  | 93% |  |
|  |  | Stepen pokrivenosti kanalizacionom mrežom USK | 33,89% 2022 | 35% |  | 36,5% |  | 38% |  |
| 6.Podrška jačanju socijalno-društvenih programa, socijalnog rada i pronatalitetnih mjera i politika | n/a | Broj javnih institucija sa omogućenim pristupom za osobe sa poteškoćama |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 2022.godina |  | 2 | 2 |  | 2 |  |
| 7. Jačanje mоbilnоsti, intеrkulturаlizma i građanskog aktivizma mlаdih | n/a | Broj odobrenih subvencija dijela zakupnine mladima u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. | 0 2022 godina |  | 80 | 80 |  | 80 |  |
|  |  | Broj odobrenih subvencija (ili iznos) za kupovinu kuće/stana mladim osobama | 23 2022.godina |  | 40 | 40 |  | 40 |  |
| 8. Efikasno i racionalno korištenje prostora i zaštita životne sredine | n/a | Broj izdatih odobrenja i riješenih II-stepenih predmeta u oblasti prostornog uređenje I građenja | 66,6% 2022.godina |  | 70% | 75% |  | 80% |  |
|  |  | Broj izdatih odobrenja i riješenih II-stepenih predmeta u oblasti zaštite komunalnih djelatnosti I okoliša | 61,5% 2022.godina |  | 70% | 75% |  | 80% |  |
| 9. Institucionalno upravljanje, podrška i administracija | n/a | Procenat izvršenja godišnjeg Plana rada | 49,65% 2022. godina |  | 60% | 70% |  | 80% |  |
|  |  | Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan budžet institucije | 16,39% 2022. godina |  | 16% | 15,5% |  | 15% |  |

B2. Aktivnosti/projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 1. Komponenta podrška zaštite prirodnog nasljeđa i biodiverziteta, tla, šuma, izvorišta i voda, biljnih i životinjskih vrsta u lokalnim zajednicama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Unsko-sanskog kantona 2021.-2027., Strateški cilj 3, Prioritet 3.1., mjera 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Iznos |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Godina 2024 |  |  | Godina 2025 | Godina 2026 |
| 1.1.Izraditi studijsku dokumentaciju kojom će se izvršiti analiza i valorizirati područja prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa od značaja za Kanton | 2024.-2026. | Izrađena studijska dokumentacija | Odsjek za urbanizam, prostorno uređenje i građenje | - | Da | Budžetska sredstva | 40.000 |  |  | 40.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 40.000 |  |  | 40.000 | 50.000 |
| 1.2 Implementirati mjere iz Plana zaštite okoliša | 2024.-2026. | Unapređenje stanja u oblasti zaštite okoliša | Odsjek za zaštitu okoliša | - | Da | Budžetska sredstva | 30.000 |  |  | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 30.000 |  |  | 50.000 | 50.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 1. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 70.000 |  |  | 90.000 | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 70.000 |  |  | 90.000 | 100.000 |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 2. Uspostava održivog sistema upravljanja otpadom u skladu sa ključnim EU načelima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Unsko-sanskog kantona 2021.-2027., Strateški cilj 3. , Prioritet 3.1., mjera 3.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Iznos |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Godina 2024 |  |  | Godina 2025 | Godina 2026. |
| 2.1. Implementirati mjere iz Plana upravljanja otpadom | 2024.-2026. | Poboljšanje stanja u oblasti upravljanja otpadom | Odsjek za komunalne djelatnosti i upravljanje otpadom | - | Da | Budžetska sredstva | 40.000 |  |  | 50.000 | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 40.000 |  |  | 50.000 | 100.000 |
| 2.2.Podržati aktivnosti na sanaciji i uređenju gradskih /općinskih odlagališta otpada | 2024.-2026. | Sanirane i uređene gradske/općinske deponije | Odsjek za komunalne djelatnosti i upravljanje otpadom | - | Ne | Budžetska sredstva | 700.000 |  |  | 700.000 | 700.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 700.000 |  |  | 700.000 | 700.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 2. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 740.000 |  |  | 750.000 | 800.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 740.000 |  |  | 750.000 | 800.000 |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 3. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (vjetar, biomasa, sunčeva energija) i mjera energetske efikasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Unsko-sanskog kantona 2021.-2027., Strateški cilj3. , Prioritet 3.1., mjera 3.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta; Rok izvršenja; Očekivani rezultat aktivnosti/projekta; Nosilac (najmanji organizacioni dio); PJI2; Usvaja se3; Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM. (Da/Ne); Izvori; Iznos. Godina 2024.; Godina 2025.; Godina 2026.. |
| 3.1.Voditi i ažurirati podatke u Registru emisija u zrak za USK-a | 2024.-2026. | Uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom zraka | Odsjek za zaštitu okoliša | - | Da | Budžetska sredstva | 10.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 10.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |
| 3.2. Izraditi Kantonalni plan enegretske efikasnosti 2022-2024 | Prvi kvartal 2024. | Povećati udio korištenja obnovljivih izvora energije te smanjiti potrošnju energije u javnim objektinia Unsko-sanskog kantona. | Odsjek za zaštitu okoliša | - | Da | Budžetska sredstva | 7.020 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 7.020 |  |  | 0 | 0 |
| 3.3. Educirati potrošače o mjerama štednje putem letaka, brošura i drugih promotivnih materijala | 2024.-2026. | Izrađeni letci, brošure i drugi promotivni materijali i dostavljeni javnosti | Odsjek za urbanizam, prostorno uređenje i građenje | - | Ne | Budžetska sredstva | 3.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 3.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |
| 3.4. Poboljšati energetsku efikasnost u zgradarstvu na području Unsko-sanskog kantona | 2024.-2026. | Smanjena potrošnja energije | Odsjek za stambene odnose i baze | - | Da | Budžetska sredstva | 150.000 |  |  | 150.000 | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 150.000 |  |  | 150.000 | 200.000 |
| 3.5. Podržati aktivnosti neprofitnih organizacije dodjelom sredstava iz ekoloških naknada | 2024.-2026. | Unapređenje stanja u oblasti zaštite okoliša | Odsjek za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti Odsjek za projekte i strateško planiranje | - | Ne | Budžetska sredstva | 155.000 |  |  | 155.000 | 155.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 155.000 |  |  | 155.000 | 155.000 |
| 3.6. Podržati aktivnosti privatnih preduzeća i poduzetnika dodjelom sredstava iz ekoloških naknada | 2024.-2026. | Unapređenje stanja u oblasti zaštite okoliša | Odsjek za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti Odsjek za projekte i strateško planiranje | - | Ne | Budžetska sredstva | 60.000 |  |  | 60.000 | 60.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 60.000 |  |  | 60.000 | 60.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 3. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 385.020 |  |  | 380.000 | 430.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 385.020 |  |  | 380.000 | 430.000 |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 4. Podrška donošenju prostorno-planskih dokumenata na nivou jedinica lokalnih samouprava i upravljanje prostorom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Unsko-sanskog kantona 2021.-2027., Strateški cilj 3., Prioritet 3.2, mjera 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta; Rok izvršenja; Očekivani rezultat aktivnosti/projekta; Nosilac (najmanji organizacioni dio); PJI2; Usvaja se3; Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM. Izvori; Iznos. Godina 2024.; Godina 2025.; Godina 2026.. |
| 4.1. Provoditi Prostorni plan USK-a | 2024.-2026 | Identificirane prioritetne mjere za provođenje PP i započeto sa njihovom implementacijom | Odsjek za urbanizam, prostorno uređenje i građenje | - | Da | Budžetska sredstva | 40.000 |  |  | 50.000 | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 40.000 |  |  | 50.000 | 100.000 |
| 4.2. Sufinansirati izradu i izmjene i dopune prostornih planova gradova/općina Unsko-sanskog kantona | 2024.-2026. | Urađeni i usvojeni novi ili izmjene i dopune prostornih planova gradova/općina Unsko-sanskog kantona | Odsjek za urbanizam, prostorno uređenje i građenje | - | Da | Budžetska sredstva | 20.000 |  |  | 30.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20.000 |  |  | 30.000 | 30.000 |
| 4.3. Pokrenuti uspostavu i redovno ažurirati GIS u oblasti prostornog planiranja i korištenja zemljišta | 2024.-2026. | Uspostavljen početni GIS | Odsjek za stambene odnose i baze podataka | - | Da | Budžetska sredstva | 80.000 |  |  | 80.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 80.000 |  |  | 80.000 | 50.000 |
| 4.4. Sufinansirati uspostavu GIS-a u JLS | 2024.-2026. | Podržano uspostavljanje GIS-a u JLS | Odsjek za stambene odnose i baze podataka | - | Da | Budžetska sredstva | 15.000 |  |  | 15.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 15.000 |  |  | 15.000 | 30.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 4. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 155.000 |  |  | 175.000 | 210.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 155.000 |  |  | 175.000 | 210.000 |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 5.Proširenje i modernizacija kapaciteta javne i komunalne infrastrukture i objekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Unsko-sanskog kantona 2021.-2027., Strateški cilj 3., Prioritet 3.2, mjera 3.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta; Rok izvršenja; Očekivani rezultat aktivnosti/projekta; Nosilac (najmanji organizacioni dio); PJI2; Usvaja se3; Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM. (Da/Ne); Izvori; Iznosi. Godina 2024.; Godina 2025.; Godina 2026.. |
| 5.1. Podržati aktivnosti javnih preduzeća dodjelom sredstava iz ekoloških naknada | 2024.-2026. | Podržane aktivnosti 8 javnih preduzeća | Odsjek za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti Odsjek za projekte i strateško planiranje | - | Ne | Budžetska sredstva | 355.000 |  |  | 355.000 | 355.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 355.000 |  |  | 355.000 | 355.000 |
| 5.2. Podržati aktivnosti JLS dodjelom sredstava iz ekoloških naknada | 2024.-2026. | Podržano 8 gradova/općina sa područja USK kroz projekte iz oblasti zaštite okoliša | Odsjek za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti Odsjek za projekte i strateško planiranje | - | Ne | Budžetska sredstva | 400.000 |  |  | 400.000 | 400.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 400.000 |  |  | 400.000 | 400.000 |
| 5.3. Pružiti podršku JLS u unapređenju stanja u oblasti prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša | 2024.-2026. | Podržano 8 gradova/općina sa područja USK kroz projekte iz oblasti infrastrukture i zaštite okoliša | Odsjek za urbanizam, prostorno uređenje i građenje, Odsjek za zaštitu okoliša, Odsjek za projekte i strateško planiranje | - | Ne | Budžetska sredstva | 670.000 |  |  | 670.000 | 670.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 670.000 |  |  | 670.000 | 670.000 |
| 5.4. Izraditi Odluku o načinu i uslovima za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada | 2024.-2026. | Odluke o načinu i uslovima za raspodjelu namjenski sredstava iz ekoloških naknada izrađene | Odsjek za zaštitu okoliša, Odsjek za projekte i strateško planiranje | - | Da | Budžetska sredstva | 5.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 5.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 5. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 1.430.000 |  |  | 1.430.000 | 1.430.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.430.000 |  |  | 1.430.000 | 1.430.000 |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 6.Podrška jačanju socijalno društvenih programa, socijalnog rada i pronatalitetnih mjera i politika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Unsko-sanskog kantona 2021.-2027., Strateški cilj 2., Prioritet 2.2., mjera 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Iznosi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Godina 2024 |  |  | Godina 2025 | Godina 2026 |
| 6.1. Izvršiti uklanjanje arhitektonskih barijera | 2024.-2026. | Uklonjene arhitektonske barijere u dvije javne institucije, olakšan pristup osobama sa poteškoćama | Odsjek za urbanizam, prostorno uređenje i građenje | - | Da | Budžetska sredstva | 30.000 |  |  | 30.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 30.000 |  |  | 30.000 | 30.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 6. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 30.000 |  |  | 30.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 30.000 |  |  | 30.000 | 30.000 |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 7. Jačanje mоbilnоsti, intеrkulturаlizma i građanskog aktivizma mlаdih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Unsko-sanskog kantona 2021.-2027., Strateški cilj 2., Prioritet 2.2., mjera 2.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Iznos |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Godina 2024 |  |  | Godina 2025 | Godina 2026 |
| 7.1. Subvencionirati rješavanje stambenog pitanja mladih | 2024.-2026. | Subvencionirana kupovina stana/kuće i/ili izgradnja stambenog prostora za 50 mladih | Odsjek za stambene odnose i baze podataka | - | Da | Budžetska sredstva | 200.000 |  |  | 200.000 | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 200.000 |  |  | 200.000 | 200.000 |
| 7.2. Izraditi Odluku o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih | 2024.-2026. | Odluka o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih izrađena | Odsjek za stambene odnose i baze podataka | - | Da | Budžetska sredstva | 5.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 5.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |
| 7.3. Subvencionirati dio zakupnine stana ili kuće mladima u bračnoj ili vanbračnoj zajednici | 2024.-2026. | Subvencioniran dio zakupnine stana ili kuće za 80 mladih u bračnoj ili vanbračnoj zajednici | Odsjek za stambene odnose i baze podataka | - | Da | Budžetska sredstva |  | 100.000 |  | 100.000 | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 100.000 |  | 100.000 | 100.000 |
| 7.4. Izraditi Odluku o subvencioniranju dijela zakupnine stana ili kuće mladima u bračnoj ili vanbračnoj zajednici | 2024.-2026. | Odluka o subvencioniranju dijela zakupnine stana mladima izrađena | Odsjek za stambene odnose i baze podataka | - | Da | Budžetska sredstva |  | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 7. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 310.000 |  |  | 310.000 | 310.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 310.000 |  |  | 310.000 | 310.000 |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 8. Efikasno i racionalno korištenje prostora i zaštita životne sredine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Iznos |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Godina 2024 |  |  | Godina 2025 | Godina 2026 |
| 8.1. Rješavanje upravnih stvari u I stepenu postupaka po zahtjevima za izdavanje akata o građenju u svrhu realizacije investicija od značaja Unsko-sanski kanton | 2024.-2026. | 80% riješenih u odnosu na broj zaprimljenih predmeta | Odsjek za urbanizam, prostorno uređenje i građenje, Odsjek za stambene poslove i baze podataka | - | Ne | Budžetska sredstva | 140.000 |  |  | 140.000 | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 140.000 |  |  | 140.000 | 100.000 |
| 8.2.Rješavanje postupaka po zahtjevima za izdavanje akata u svrhu obavljanja poslova projektovanja, revizije i nadzora nad građenjem na Unsko-sanskom kantonu | 2024.-2026. | 80% riješenih u odnosu na broj zaprimljenih predmeta | Odsjek za urbanizam, prostorno uređenje i građenje, Odsjek za stambene poslove i baze podataka | - | Ne | Budžetska sredstva | 120.154 |  |  | 120.154 | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 120.154 |  |  | 120.154 | 100.000 |
| 8.3. Rješavanje postupaka po zahtjevima za izdavanje akata o uticaju na okoliš i upravljanje otpadom | 2024.-2026. | 85% riješenih u odnosu na broj zaprimljenih predmeta | Odsjek za upravljanje otpadom i komunalne djelatnosti, Odsjek za zaštitu okoliša | - | Ne | Budžetska sredstva | 140.000 |  |  | 140.000 | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 140.000 |  |  | 140.000 | 100.000 |
| 8.4. Rješavati u II stepenom upravnom postupku u oblasti, urbanizma, građenje, stambenih odnosa i komunalnih djelatnosti | 2024.-2026. | 85% riješenih u odnosu na broj zaprimljenih predmeta | Odsjek za urbanizam, prostorno uređenje i građenje, Odsjek za stambene poslove i baze podataka Odsjek za upravljanje otpadom i komunalne djelatnosti, Odsjek za zaštitu okoliša | - | Ne | Budžetska sredstva | 120.000 |  |  | 120.000 | 113.543 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 120.000 |  |  | 120.000 | 113.543 |
| Ukupno za program(mjeru) 8. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 520.154 |  |  | 520.154 | 413.543 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 520.154 |  |  | 520.154 | 413.543 |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 9. Institucionalno upravljanje, podrška i administracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta; Rok izvršenja; Očekivani rezultat aktivnosti/projekta; Nosilac (najmanji organizacioni dio); PJI2; Usvaja se3; Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM. (Da/Ne); Izvori; Iznos. Godina 2024; Godina 2025; Godina 2026. |
| 9.1. Izraditi trogodišnji i godišnji plan rada,te godišnji izvještaj o radu Ministarstva | 2024.-2026. | Izrađena radna i finalna verzija Godišnjeg plana rada | Svi Odsjeci | - | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
|  |  | Pripremljene aktivnosti za mjere/programe u Akcionom planu |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Izrađena radna i finalna verzija Trogodišnjeg plana rada |  |  |  | Ostala sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Izrađen Izvještaj o radu za prethodnu godinu |  |  |  | Ukupno |  |  | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9.2. Izraditi prijedlog za DOB, PJI i Budžet Ministarstva | 2024.-2026. | Pravovremeno postupljeno po svim instukcijama za izradu DOB-a i Budžeta | Svi Odsjeci | - | Da | Budžetska sredstva |  |  | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Pravovremeno postupljeno po instrukcijama za izradu PJI |  |  |  | Ostale donacije |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 9.3. Izraditi propise, inicijative, mišljenja, saglasnosti, odgovore na poslanička pitanja | 2024.-2026. | 100% pripremljena mišljenja, saglasnosti, odgovori na poslanička pitanja | Svi Odsjeci | - | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 60.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 60.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9.4. Pratiti realizaciju Odluke o utrošku namjenskih sredstava i provoditi postupak po javnom pozivu za dodjelu sredstava | 2024.-2026. | 100% realiziran Program | Odsjek za zaštitu okoliša, Odsjek za projekte i strateško planiranje, Odsjek za ekonomsko-finansijske i opće poslove | - | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9.5.Rješavati predmete | 2024.-2026. | Riješeni predmeti | Svi Odsjeci | - | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 77.000 | 70.000 | 70.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 77.000 | 70.000 | 70.000 |
| 9.6. Ugovorene i druge usluge | 2024.-2026. | Realizacija usluga u 100% iznosu - Komisije za tehnički pregled građevine - ugovorene usluge | Svi Odsjeci | - | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 9.7. Pružiti stručnu i tehničku pomoć Odjeljenjima unutar Ministarstva | 2024.-2026. | Pružena stručna i tehnička pomoć Odjeljenjima | Svi Odsjeci | - | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9.8.Provoditi aktivnosti na borbi protiv korupcije | 2024.-2026. | Izrađen 1 Plan integriteta Ministarstva | Svi Odsjeci | - | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Sačinjena 1 mapa procesa i procjene rizika |  |  |  | Sredstva EU |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 9.9.Uspostaviti i implementirati sistem internih kontrola u skladu sa Zakonom o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH | 2024.-2026. | Imenovan koordinator za FUK ispred Ministarstva | Svi Odsjeci | - | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 38.000 | 35.000 | 35.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Izrađen Godišnji izvještaj o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole |  |  |  | Ostale donacije |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 38.000 | 35.000 | 35.000 |
| 9.10.Planirati i izvršiti pravovremeno obaveze po osnovu servisiranja kredita | 2024.-2026 | Redovno uplaćene rate kredita | Odsjek za ekonomsko-finansijske i opće poslove | - | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 223.000 | 223.000 | 223.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 223.000 | 223.000 | 223.000 |
| 9.11.Izvršiti pravovremeno obaveze iz procesa evropskih integracijia u kontekstu provedbe Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija | 2024.-2026 | Osigurano učešće u radu Radnih grupa za evropske integracije u kojim je Ministarstvo institucionalni član | Svi Odsjeci | - | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 35.930 | 32.692 | 32.683 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 100% dat doprinos Ministarstva izradi i implementaciji Programa integrisanja BiH u EU |  |  |  | Ostale donacije |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 35.930 | 32.692 | 32.683 |
| 9.12.Jačati materijalno-tehničke kapacitete Ministarstva | 2024.-2026 | 100% realizirana sredstva planirana za materijalno-tehničko opremanje Ministarstva | Svi Odsjeci | - | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| Ukupno za program(mjeru)9. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 914.930 | 881.692 | 881.683 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 914.930 | 881.692 | 881.683 |

M I N I S T A R:

Senad Dizdarić, dipl. pravnik

Izračun ciljne vrijednosti po godinama dobijen dijeljenjem zadane ciljne vrijednosti iz Strategije razvoja USK (100% - 2027. godina) sa 6 godina, odnosno preostalim periodom važenja Strategije

Izračun ciljne vrijednosti po godinama dobijen dijeljenjem ciljne vrijednosti zadane u Strategiji razvoja USK (90% u 2027. godini) sa 6 godina, odnosno preostalim periodom važenja Strategije

Izračun ciljne vrijednosti po godinama dobijen dijeljenjem ciljne vrijednosti zadane u Strategiji razvoja USK (50% u 2027. godini) sa 6 godina, odnosno preostalim periodom važenja Strategije