BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA BIHAĆ

# TROGODIŠNJI PLAN RADA

MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2027.-2029. GODINA

(RADNA VERZIJA)

Bihać, mart 2026. godine

# TROGODIŠNJI PLAN RADA

MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2027.-2029. GODINA

# UVOD

Obaveza donošenja trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa, propisana je članom 18. stav (2) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine  FBiH“ broj: 32/17) i članom 11. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne  i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 74/19 i 2/21). Trogodišnji plan rada Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona izrađen je na osnovu Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona 2021-2027 i Akcionog plana za period 2027-2029 godina.

Zakonom o  organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 20/21 – prečišćeni tekst i 13/24) utvrđene su nadležnosti Ministarstva, a Zakonom o unutrašnjim poslovima Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 13/16, 16/17 i 8/24) uređeni su unutrašnji poslovi iz nadležnosti Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), utvrđena nadležnost, organizacija i rukovođenje Ministarstvom unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), uključujući nadležnost, organizaciju i rukovođenje Upravom policije, operativni i drugi policijski poslovi, međusobni odnosi Ministarstva sa drugim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i policijskim organima u Bosni i Hercegovini.

U sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona nalazi se Uprava policije koja obavlja operativne poslove policije iz nadležnosti Ministarstva, kao samostalna budžetska jedinica.

Vizija Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona je da osigura da se građani osjećaju slobodni, sigurni, zaštićeni i zbrinuti od svih oblika nasilja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova kroz efikasan rad Ministarstva u cijelosti osigurava suzbijanje svih oblika kriminaliteta, prekršaja i drugih sigurnosnih interesnih pojava u društvu i podizanje kvalitete pružanja usluga građanima u oblasti građanskih stanja.

# OSVRT NA PROJEKTE I AKTIVNOSTI REALIZOVANE GODIŠNJIM PLANOM RADA ZA PRETHODNU KALENDARSKU GODINU

U prethodnom izvještajnom periodu (2025. godina) Ministarstvo unutrašnjih poslova započelo je niz aktivnosti u cilju implementacije projekata opremljenosti Ministarstva i Uprave policije, a koji se odnose na poboljšanje uvjeta smještajnih kapaciteta. Nakon izrade idejnog projekta i geodetskog ispitivanja zemljišta na lokaciji u Bosanskom Petrovcu, pokrenuta je procedura izgradnje zgrade za potrebe Policijske stanice Bosanski Petrovac i Odsjeka za administraciju Bosanski Petrovac. U navedenom izvještajnom periodu vršeno je obezbjeđivanje uslova za izgradnju pritvorske jedinice u okviru Policijske stanice Bihać, te nabavka službene policijske uniforme.

# KRATAK OPIS KLJUČNIH USMJERENJA TROGODIŠNJEG PLANA RADA I PROVEDENOG PROCESA KONSULTACIJA

Kako bi Ministarstvo unutrašnjih poslova realiziralo svoju misiju, da se kroz efikasan rad Ministarstva u cijelosti osigura suzbijanje svih oblika kriminaliteta, prekršaja i drugih sigurnosnih interesnih pojava u društvu i podigne kvalitet pružanja usluga građanima u oblasti građanskih stanja, neophodno je planirati izvršenje Trogodišnjeg programa rada 2027.-2029. godina kroz realizaciju 3 (tri) programa koji su postavljeni. Jačanje ljudskih resursa i opremljenosti Uprave policije, će se realizirati kroz kupovinu zgrade za potrebe organizacionih jedinica u sjedištu u Bihaću, zatim stvaranje uvjeta za okončanje postupka izgradnje zgrade za potrebe Policijske stanice Velika Kladuša i Odsjeka za administraciju Velika Kladuša, te pokretanje postupka prijema kadeta u Upravu policije i upućivanje istih na obuku pri Policijskoj akedmiji FMUP-a. Finansijski iznosi koji su prikazani u tabeli obuhvataju podatke koji se odnose na planirano finansiranje osnovne policijske obuke za kadete tokom naredne tri godine. Policijski službenici Uprave policije Ministarstva će putem redovnih poslova i zadataka, poduzimajući preventivne i represivne radnje, usmjeravati svoje aktivnosti na smanjenje stepena kriminaliteteta i povećanje stepena sigurnosti u oblasti JRM i sigurnosti saobraćaja na putevima na području općina/gradova Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo će u cijelosti poduzimati službene mjere i radnje u cilju povećanja stepena efikasnosti pružanja usluga građanima od strane administrativnih radnika (državnih službenika i namještenika) Ministarstva i Uprave policije Ministarstva.

# OPIS INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SA ANALITIČKIM PREGLEDOM KLJUČNIH NEDOSTATAKA I POTREBA ORGANA UPRAVE U ODNOSU NA PLANIRANE PROGRAME (MJERE) ZA NAREDNI TROGODIŠNJI PERIOD

Ključni nedostaci koji mogu utjecati na realizaciju planiranih mjera za     naredni trogodišnji period su:

- neodgovarajuća unutrašnja organizacija, kao i sistematizacija radnih mjesta utvrđenih trenutnim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta,

- neodgovarajuća kadrovska popunjenost koja ne odgovara stvarnim potrebama i radnim zadacima koje Uprava policije obavlja u okviru svojih nadležnosti.

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sistematizovano je 1081 pozicija za policijske službenike, s tim da je trenutno popunjeno 691 izvršilačkih radnih mjesta. Nepopunjenost policijskih pozicija predstavlja značajan problem u obavljanju policijskih poslova i zadataka i na stepen operativnosti policijskog organa, imajući u vidu činjenicu da određeni broj policijskih službenika ima rješenja o utvrđenom stepenu invalidnosti.

Također, veliku poteškoću predstavlja i broj upražnjenih radnih mjesta koji će u narednom periodu nastati zbog prestanka radnog odnosa namještenika raspoređenih po Odsjecima za administraciju (van sjedišta) nadležnih za izdavanje identifikacionih dokumenata, usljed ispunjavanja uslova na ostvarivanje penzije, budući da sama procedura prijema traje duže od godinu dana, imajući u vidu i žalbeni postupak, probni rad, sigurnosne provjere. Nadležni Odsjeci za administraciju tek nakon proteka roka od dvije godine dobiju uposlenika koji je osposobljen za rad sa strankama na predmetnim referatima. Bitno je istaći i potrebu za obukama u okviru kako redovnog programa obuke, tako i u okviru Programa integrisanja, koje provodi Agencija za državnu službu Federacije Bosne I Hercegovine, i programa Taiex za policijske službenike.

# MOGUĆI PROBLEMI I RIZICI ZA REALIZACIJU TROGODIŠNJEG PLANA RADA

Kao jedan od glavnih problema u realizaciji ovog plana jeste i trenutna sigurnosna situacija, koja je narušena ratom na Bliskom istoku i Ukrajini, mogućnost širenja migrantske krize na teritoriju Bosne i Hercegovine, neusvajanje Budžeta USK-a i period privremenog finansiranja, kao i utjecaj vanrednih okolnosti (pandemije, prirodnih nepogoda i migracija) na privredu i turizam (dolazak dijaspore, dolazak stranih turista i kretanje domaćeg stanovništva sa aspekta poboljšanja domaćeg turizma), što može smanjiti priliv sredstava u Budžet USK-a, a samim tim i otežati realizaciju pojedinih projekata i aktivnosti.

Trogodišnji plan rada 2027-2029

A. Glavni program

| Naziv glavnog programa | Šifra glavnog programa | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvori | 2027 | 2028 | 2029 |
| Unaprijediti efikasnost i odgovornost javnog sektora, kroz smanjenje korupcije i kriminaliteta, povećanje sigurnosti građana, te osnaženje funkcioniranja pravne države |  | Budžetska sredstva | 85.958.766 | 88.936.949 | 90.123.211 |
|  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ostala sredstva | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  |  | Ukupno | 85.963.766 | 88.941.949 | 90.128.211 |

Napomena:

Organ uprave ima jedan glavni program koji se utvrđuje na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica, te zakonskih nadležnosti organa uprave. Ovako utvrđen glavni program u trogodišnjem planu rada jednak je nazivu glavnog programa u DOB-u.

A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Indikatori | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost po godinama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1.Jačanje ljudskih resursa i opremljenosti Uprave policije |  | % popunjenosti policijskih službenika u odnosu na sistematizaciju | 85,3% (2025) | 87,8% | 89% | 90% |
|  |  | Stepen opremljenosti Uprave policije | 82% (2025) | 82,2% | 82,5% | 83% |
|  |  | Broj novouposlenih policijskih službenika | 116 (2025) | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Iznos sredstava za opremanje Uprave policije | 1.305.000 (2025) | 715.000 | 733.000 | 750.000 |
|  |  | Broj održanih edukacija policijskih službenika kako bi uspješno prepoznali biće krivičnog djela iz oblasti korupcije | 3 (2025) | 10 | 14 | 18 |
| 2.Očuvanje stanja sigurnosti, javnog reda i mira i podizanje sigurnosti saobraćaja |  | % izvršenih krivičnih djela na1000 stanovnika | 4,79% (2025.) | 4,40% | 4,20% | 4,20% |
|  |  | Broj izvršenih prekršaja na 1000 stanovnika | 336 (2025.) | 300 | 300 | 295 |
| 3.Institucionalno upravljanje, podrška i administracija |  | Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan budžet (%) | 14,63% (2025) | 18,19% | 17,05% | 17,09% |
|  |  | Procenat izvršenja godišnjeg Plana rada (%) | 90,25% (2025.) | 85% | 87% | 90% |

Napomena:

Program organa uprave utvrđuje se na način da se preuzme mjera iz relevantnog strateškog dokumenta i identičan je programu iz DOB-a. Na taj način je ostvarena potpuna usklađenost strateškog dokumenta, trogodišnjeg plana rada organa uprave i DOB-a (mjera iz strateškog dokumenta = program iz trogodišnjeg plana rada = program iz DOB-a). Za programe (mjere), preuzimaju se odgovarajući indikatori iz strateškog dokumenta. Ukoliko ne postoji relevantni strateški dokument iz kojeg se preuzimaju mjere kao programi organa uprave, programi (mjere) u trogodišnjem planu rada se definišu na osnovu zakonskih nadležnosti organa uprave. U ovom slučaju prilikom određivanja indikatora obavezno se uključuju i oni o postizanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane. U tabelu A1 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog od programa (mjere).

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.

| Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele A1): 1.Jačanje ljudskih resursa i opremljenosti Uprave policije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja USK –a 2021.-2027., strateški cilj 2.,prioritet 2.4. mjera 2.4.3. Strategija za borbu protiv korupcije USK 2025.-2027., strateški cilj 1., proritet 1.2., mjera 1.2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 2027 |  | Godina 2028 |  | Godina 2029 |
| 1.1. Izgraditi objekte za potrebe policijskih stanica i odsjeka za administraciju te spajanje svih iznajmljenih lokacija u jedan prostor u vlasništvu Ministarstva | 2027-2029 | - kupljena zgrada za smještaj organizacionih jedinica MUP-a izvan sjedišta u Bihaću -izgrađena zgrada za potrebe Policijske stanice i Odsjeka za administraciju Velika Kladuša | Sektor za materijalne poslove i podršku Četvrta PU, PS Velika Kladuša i Odsjek za administraciju V Kladuša | K | Da | Budžetska sredstva | 4.000.000 |  | 3.500.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 4.000.000 |  | 3.500.000 |  | 1.000.000 |
| 1.2.Nabaviti zemljište | 2027-2029 | - okončati postupak eksproprijacije zemljišta za izgradnju poslovnog objekta Velika Kladuša 2026. | Sektor za materijalne poslove i podršku Četvrta PU, PS Velika Kladuša i Odsjek za administraciju V Kladuša | K | Da | Budžetska sredstva | 50.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 50.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |
| 1.3.Osigurati osnovnu policijsku obuku za kadete | 2027-2029 | Osigurana osnovna policijska obuka za kadete 2027 -100 kadeta 2028- 100 kadeta 2029 – 50 kadeta | Sektor za planiranje,analitiku, statistiku, koordinaciju pravne i kadrovske poslove Sektor uniformisane policije | - | Da | Budžetska sredstva | 720.000 |  | 683.343 |  | 370.585 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 720.000 |  | 683.343 |  | 370.585 |
| 1.4.Opremiti Upravu policije | 2027-2029 | Nabavljena oprema: uredska oprema, oprema za prevoz, specijalna oprema, medicinska i laboratorijska oprema, elektronska i fotografska oprema | Sektor za IKT i mat.fin. Uprava policije Sektor za finansijsko računovodstvene i analitičke poslove | - | Da | Budžetska sredstva | 5.121.666 |  | 2.971.666 |  | 2.726.666 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 5.121.666 |  | 2.971.666 |  | 2.726.666 |
| Ukupno za program (mjeru) 1. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 9.891.666 |  | 7.175.009 |  | 4.117.251 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 9.891.666 |  | 7.175.009 |  | 4.117.251 |
| Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele A1): 2.Očuvanje stanja sugurnosti, javnog reda i mira i podizanje sigurnosti saobraćaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja USK –a 2021.-2027., strateški cilj 2.,prioritet 2.4. mjera 2.4.3. Strategija za borbu protiv korupcije USK 2025.-2027., strateški cilj 1., proritet 1.2., mjera 1.2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 2027 | Godina 2028 |  | Godina 2029 |  |
| 2.1.Rad uniformisane policije i nabavka materijala | 2027-2029 | Broj počinjenih prekršaja 1000 stanovnika Nabavka uniforme, nabavka oružja | Sektor uniformisane policije Sektor mat-fin i IKT | - | Ne | Budžetska sredstva | 45.936.900 | 50.154.140 |  | 52.820.060 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 45.936.900 | 50.154.140 |  | 52.820.060 |  |
| 2.2. Rad kriminalističke policije i nabavka materijala | 2027-2029 | % izvršenih krivičnih djela na 1000 stanovnika Nabavka specijalne forenzičke opreme Broj održanih edukacija policijskih službenika kako bi uspješno prepoznali biće krivičnog djela iz oblasti korupcije | Sektor kriminalističke policije Sektor mat-fin | - | NE | Budžetska sredstva | 5.800.000 | 6.500.000 |  | 7.200.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 5.800.000 | 6.500.000 |  | 7.200.000 |  |
| 2.3. Popuniti planirane pozicije upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Upravi policije | 2027-2029 | Popunjeno 80% planiranih pozicija upražnjenih radnih mjesta, državnih službenika i namještenika | Sektor za planiranje,analitiku, statistiku, koordinaciju pravne i kadrovske poslove Sektor mat-fin i IKT | - | NE | Budžetska sredstva | 7.200.000 | 8.400.000 |  | 9.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 7.200.000 | 8.400.000 |  | 9.000.000 |  |
| 2.4.Ugovoriti usluge u cilju poboljšanja uslova rada Uprave policije | 2027-2029 | Ugovorene i druge posebne usluge Dan policije posebna naknada na dohodak-zaštita posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom tekući transferi pojedincima | Sektor mat-fin i IKT | - | Ne | Budžetska sredstva | 1.490.000 | 1.540.000 |  | 1.580.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.490.000 | 1.540.000 |  | 1.580.000 |  |
| 2.5. Izraditi Uredbu o proceduri u slučaju viška policijskih službenika USK | 2027-2029 | Izrađen prijedlog Uredbe | Sekretar Sektor za planiranje,analitiku, statistiku, koordinaciju pravne i kadrovske poslove Uprava policije | - | Ne | Budžetska sredstva | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 2.6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji USK | IV Kvartal | Izrađen prijedlog Zakona | Sekretar Sektor za planiranje,analitiku, statistiku, koordinaciju pravne i kadrovske poslove Uprava policije | - | Ne | Budžetska sredstva | 500 | 500 |  | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 500 | 500 |  | 500 |  |
| 2.7. Provoditi medijsku kampanju na podizanju svijesti za nenasilničko ponašanje | IV Kvartal | Održane tematske emisija na temu prevencije, zaštite i borbe protiv nasilja u porodici i nasilju prema ženama 1000 urađenih letaka na temu prevencije, zaštite i borbe protiv nasilja u porodici i nasilju prema ženama | Kabinet ministra Sektor kriminalističke policije | - | Ne | Budžetska sredstva | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.000 | 1.000 |  | 1000 |  |
| 2.8. Provoditi multisektorske edukacije policijskih službenika iz oblasti nasilja u porodici | IV Kvartal | Educiranje policijskih službenika iz oblasti nasilja u porodici | Uprava policije Ured direktora | - | Ne | Budžetska sredstva | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 2.9 Izraditi informacije o stanju nasilja u porodici na područiju USK | IV Kvartal | Informisanje javnosti o stanju nasilja u porodici na područiju USK | Sektor za planiranje, analitiku,statistiku,koordinaciju , pravne i kadrovske poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 200 | 200 |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 200 | 200 |  | 200 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 2. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 60.530.60 | 66.597.840 |  | 70.603.760 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 60.430.600 | 66.597.840 |  | 70.603.760 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele A1): 3. Institucionalno upravljanje, podrška i administracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 2027 |  | Godina 2028 |  | Godina 2029 |
| 3.1. Izdavati lične dokumente i isprave o vozilu | 2027-2029 | 99% blagovremeno riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva | Sektor za pravne poslove | - | NE | Budžetska sredstva | 9.829.500 |  | 10.674.100 |  | 10.985.200 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 5,000 |  | 5.000 |  | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 9.834.500 |  | 10.679.100 |  | 10.990.200 |
| 3.2.Vršiti inspekcijski nadzor u oblasti matičnih knjiga | 2027-2029 | 99% riješenih predmeta u odnosu na broj pokrenutih postupaka | Sektor za pravne poslove | - | NE | Budžetska sredstva | 90.000 |  | 95.000 |  | 97.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 90.000 |  | 95.000 |  | 97.000 |
| 3.3. Vršiti inspekcijski nadzor u oblasti zaštite protiv požara | 2027-2029 | 98% riješenih predmeta u odnosu na broj pokrenutih postupaka | Inspektorat |  | Ne | Budžetska sredstva | 620.000 |  | 630.000 |  | 650.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 620.000 |  | 630.000 |  | 650.000 |
| 3.4. Implementirati sistem internih kontrola u skladu sa Zakonom o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH | 2027-2029 | Izrađena izmjena Pravilnika o internim kontrolama Uspostavljen sistem finansijskog upravljanja i kontrole uz osiguranu elektronsku platformu | Sekretar Sektor za mat poslove i podršku Sektor za fin.računovodstvene i analitičke poslove Sektor za IKT i mat-fin Uprava policije |  | Ne | Budžetska sredstva | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |
| 3.5. Jačanje materijalno-tehničkih kapaciteta Ministarstva | 2027-2029 | Uredska oprema Prevozna oprema Elektronska i fotografska oprema Fiksna oprema Nabavka st.sredst.u obliku prava | Sektor za materijalne poslove i podršku Sektor za fifansijsko – rač. I analitičke poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 1.750.000 |  | 760.000 |  | 560.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.750.000 |  | 760.000 |  | 560.000 |
| 3.6. Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 2027-2029 | Rekonstrukcija postojećih objekata | Sektor za materijalne poslove i podršku Sektor za fiansijsko – rač. I analitičke poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 500.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 500.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |
| 3.7. Ugovaranje usluga u cilju poboljšanja uslova rada MUP-a USK | 2027-2029 | Ugovorene i druge posebne usluge Posebna naknada na dohodak-zaštita Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom | Sektor za materijalne poslove i podršku | - | Ne | Budžetska sredstva | 320.000 |  | 285.000 |  | 290.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 320.000 |  | 285.000 |  | 290.000 |
| 3.8.Ekonomsko-financijski poslovi i poslovi nabave | 2027-2029 | % provedenih postupaka javne nabavke, sklopljenih i realiziranih ugovora % izvršenih ekonomsko-financijskih poslova | Sektor za mat. poslove i podršku Odsjek za nabavu Sektor za fifansijsko – rač. I analitičke poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 2.500.000 |  | 2.600.000 |  | 2.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 2.500.000 |  | 2.060.000 |  | 2.700.000 |
| 3.9 Osigurati adekvatan prostor u policijskim stanicama za uzimanje izjava od djece žrtava i svjedoka nasilja | IV kvartal | Osiguran prostor za uzimanje izjava djece žrtava nasilja u Sektoru kriminalističke policije | Sektor za materijalne poslove i podršku Sektor za IKT i mat.fin. Uprava policije Sektor za finansijsko računovodstvene i analitičke poslove | - | Da | Budžetska sredstva | 6.000 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 6.000 |  | 0 |  | 0 |
| 3.10 Osigurati pristupačnost za osobe s invaliditetom tokom istražnih i pravosudnih radnji. | IV kvartal | Osigurana pristupšačnost ua osobe sa invaliditetom PS Bosanska Krupa Administracija Bosanska Krupa | Sektor za materijalne poslove i podršku Sektor za IKT i mat.fin. Uprava policije Sektor za finansijsko računovodstvene i analitičke poslove | - | Da | Budžetska sredstva | 1.000 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.000 |  | 0 |  | 0 |
| Ukupno za program (mjeru) 3. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 15.636.500 |  | 15.164.100 |  | 15.402.200 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 5.000 |  | 5.000 |  | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 15.641.500 |  | 15.169.100 |  | 15.407.200 |
| Napomena: 1 Ukoliko organ uprave nije preuzeo mjeru iz strateškog dokumenta kao program u trogodišnjem planu rada, za taj program, u redu „Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere čijoj realizaciji doprinosi program“ ne upisuje se ništa. Ukoliko je program utvrđen preuzimanjem mjere iz strateškog dokumenta, u ovom redu i redu „Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1.)“ naziv će biti identičan. 2 PJI status se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I). 3 Vlada FBiH/kantona /načelnik/gradonačelnik JLS usvaja (Da / Ne). U tabelu A2 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih aktivnosti / projekata u sklopu svakog programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |